## 電気施工管理基準
管 理 要 点 | 管 理 基 準 類 | 管 理 方 法 | 管 理 値 | 提 出
|  |  |  | 書 類 名 | 済 | 該当
【工事請負契約書】
契約に基づく契約関係書類の提出時期 | 発注者指定様式 | 契約時の提出書類を指定の様式等 | 提出期限 | 発注者指定書類
【工事実績情報の登録】
工事カルテを作成
【現地調査】
２．地質（地盤沈下） | 公開データ、事前調査書（建築） | 監理者と協議 | 水準測量値、水位観測値 | 地盤沈下対策計画書
３．地質（腐食） | 事前調査書 | 監理者と協議 | PH値 | 腐食対策計画書
４．迷走電流 | 事前調査書、周辺情報 | 監理者と協議 | 対地電位測定値 | 試験報告書
【工事記録】 | 特記仕様書、該当ガイドライン | 電子納品の要否確認、適合 |  | 指定書類
【工事写真】 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕） | 図書を照合、対策 |  | 工事写真、完成写真台帳
６．消防条例、指導の内容 | 条例、指導情報 | 設計図書と照合、対策
７．事前協議書、経過打合せ書の確認 | 協議書、打合せ書 | 設計図書と照合、対策
【設計図書一般把握】
５．設計主旨 | 設計意図説明会 | 設計者と協議
６．官庁等手続内容 | 設計図書、関係法令、供給会社規定 | 必要項目の摘出、内容、確認 |  | 官庁申請手続一覧表
７．資格者、取扱者の確認 | 法令集 | 法令と照合 | 法令の規定
８．電波障害対策 | 契約書、事前調査書 | 机上検討、電波障害調査 | 監理者と協議
【設計図書チェック】
５．負荷需要率の確認 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
６．停電時のバックアップ内容 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
12．電気室直上階に水場の有無確認、対策 | 設計図書 | 設計図書を照合、対策
【工程計画】
13．受電日 | 工事総合工程表 | 手続、検査、引渡日と整合
14．有資格者、保守者の選任期日 | 工事総合工程表 | 手続、検査、引渡日と整合
15．気候、風土、習慣の影響 | 気候、地域情報 | 情報を検討、反映
【メーカー選定】
４．既存建物との照合、調整 | 設計図書、既存竣工図書 | 相関性協議、対策
５．メーカーリスト作成 | 設計図書 | 監理者、施主と協議
【機器製作図作成】
５．据付及び取付ボルト | 施工要領書 | 施工要領書と照合
６．機種 仕様 容量 能力 数量 | 設計図書、メーカーリスト | 図書と照合し対策
７．遮断方法 | 設計図書 | 図書と照合し対策
９．起動、運転、制御、操作、監視方法 | 設計図書、関連機器条件 | 適否検討、調整、対策
15．建築関連事項（スペース、基礎、耐荷重等） | 設計図書、機器製作図 | 適否検討、調整、対策
16．保守、点検内容及び方法 | 法令集、ﾒｰｶｰ基準 | 確認し調整、対策
17．指定色、ツヤ | 色リスト | 色見本
【搬入計画書作成】
４．搬入日、時間、工程 | 工事総合工程表 | 工事工程に合せ計画
５．機種、数量、大きさ、重量 | 機器製作図 | 一覧表にまとめる
６．搬入車両の種別、台数 | ――― | 機種に合せて決める
７．揚重機の種別、台数 | ――― | 機種に合せて決める
11．搬入道路、搬入口、経路 | 総合仮設計画 | 機器毎に適正に計画
12．揚重機、運搬車輌の配置 | 総合仮設計画 | 車輌種別、台数に合せ調整
【資材搬入・受入検査】
５．サイズ、数量 | 受入検査書 | 購入機材受入検査
６．不良品の有無確認 | 受入検査書 | 購入機材受入検査
【総合図作成】
５．建築仕上 | 建築図 | 仕上表記入
８．点検口記入 | 機器仕様書、機器取扱説明書 | 作業性を良く配置
【施工計画書・施工要領書作成】 | 施工計画書提出チェックシート | 監理者と協議
【施工品質管理】 | 施工チェックシート | 一工程ごと施工チェックシートに記載 | 施工チェックシート | 施工チェックシート
【施工図作成】
11．耐火、防火区画処理方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
12．エキスパンションへの対応 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
【スリーブ、インサート】
３．鉄筋補強状態 | 建築施工要領書 | 照合し、不良部是正
【配管、ボックス類のコンクリート打込み】
５．スリーブ、インサートとの離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
10．結露、防水対策 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
【露出、埋設配管】
13．結露防止施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
請負者中間検査 | 社内中間検査表 | 項目の良否確認、記録
【配線等】
８．伸縮対応施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
10．耐火、防火区画処理状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
【機器搬入、据付、吊込み、組立】
【塗装】
４．気温、湿度 | 施工要領書 | 適温・適湿確認、対策
８．仕上手順（下塗、中塗、仕上塗） | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
【名称、文字書き】
【行先表示】
【個別機能検査、測定】
４．継電器試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
13．異常温度上昇の有無 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
【総合機能検査】
１．全停電試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
２．防災総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
３．衛生、空調機器関連総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
４．中央監視システム総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
【当社中間検査】 | 社内中間検査チェックシート | 項目の良否確認、記録
【当社竣工検査】 | 社内竣工検査チェックシート | 項目の良否確認、記録
【監理者検査】 | 監理者検査要領 | 受検
【官庁関係諸検査】 | 官庁検査要領 | 受検
【施主検査】 |  | 受検
【取扱説明】 | 設計図書 | 取扱説明会開催（取扱説明書）
【竣工図書作成】 | 設計図書、引渡実施要領 | 監理者、施主と打合せ、調整

## 電気施工管理基準 (2)
管 理 要 点 | 管 理 基 準 類 | 管 理 方 法 | 管 理 値 | 提 出
|  |  |  | 書 類 名 | 済 | 該当
【工事請負契約書】
契約に基づく契約関係書類の提出時期 | 発注者指定様式 | 契約時の提出書類を指定の様式等 | 提出期限 | 発注者指定書類 |  |  | □をクリックすると、チェックできる。
により確認し、写しを現場常備とする。
【工事実績情報の登録】 | 工事実績情報システム（CORINS） | 特記確認（登録の有無）
工事カルテを作成 | 受注時登録 | 登録内容についてあらかじめ報告し、 | 契約後１０日以内 | 受領書（写） 受注時
| 竣工時登録 | 登録されることを証明する資料を | 完成後１０日以内 | 受領書（写） 竣工時
| 途中変更時登録 | 監督員に提出 | 変更後１０日以内 | 受領書（写） 変更時
| 請負金額 | 登録の要否 | 2,500万円以上
【建設副産物】 | 特記仕様書、廃棄物処理法 | 指定の処理、記録
廃棄物：原材料としての利用が不可能なもの |  | 有害・危険なものに該当
再生資源：そのまま原材料となるもの | 廃棄物処理法第2条 | 建設発生土（土砂）に該当 | 産業廃棄物に該当しない
|  | 有価物（金属くず等有償売却）に該当 | 産業廃棄物に該当しない
再生資源：原材料としての利用の可能性があるもの |  | アスファルト・コンクリート塊に該当 | 産廃基準による | マニュフェスト(写）
|  | コンクリート塊に該当 | 産廃基準による | マニュフェスト(写）
|  | 建設発生木材に該当 | 産廃基準による | マニュフェスト(写）
|  | 建設汚泥に該当 | 産業廃棄物に該当する | マニュフェスト(写）
|  | 建設混合廃棄物に該当 | 産業廃棄物に該当する | マニュフェスト(写）
特別管理産業廃棄物 | 政令で定める有害物質の判定基準 | 廃PCB等およびPCB汚染物に該当 | 製造者情報（製造日等） | 処理計画書
（トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器）
(アスベストを含有するもの）
【現地調査】
１．敷地内既存設備 | 竣工図書、事前調査書 | 試掘にて確認 | 既存との離隔距離 | 現地調査報告書
２．地質（地盤沈下） | 公開データ、事前調査書（建築） | 監理者と協議 | 水準測量値、水位観測値 | 地盤沈下対策計画書
３．地質（腐食） | 事前調査書 | 監理者と協議 | PH値 | 腐食対策計画書
４．迷走電流 | 事前調査書、周辺情報 | 監理者と協議 | 対地電位測定値 | 試験報告書
|  |  | 地表面電位こう配測定 | 試験報告書
【工事区分】 | 設計図書 | 内容適否の確認、調整
質疑応答書
契約条件書、契約内訳
【工事記録】 | 特記仕様書、該当ガイドライン | 電子納品の要否確認、適合 |  | 指定書類
【工事写真】 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕） | 図書を照合、対策 |  | 工事写真、完成写真台帳
【設計図書法的把握】
１．建築確認図書・計画通知書との照合 | 設計図書、確認図書、計画通知書 | 図書を照合、対策
２．開発関係図書との照合 | 設計図書、開発図書 | 図書を照合、対策
３．防火、防煙区画 | 設計図書、確認図書、防災計画図 | 図書を照合、対策
４．インフラ関連事項 | 設計図書、事前協議書 | 図書を照合、対策
５．地方条例、行政の内容 | 条例、行政情報 | 設計図書と照合、対策
６．消防条例、指導の内容 | 条例、指導情報 | 設計図書と照合、対策
７．事前協議書、経過打合せ書の確認 | 協議書、打合せ書 | 設計図書と照合、対策
【設計図書一般把握】
１．建築図との照合 | 機械設備・建築設計図書 | 設計図書を照合、対策
２．質疑応答書との照合 | 設計図書、質疑応答書 | 設計図書を照合、対策
３．契約条件、内訳との照合 | 設計図書、契約条件書、内訳書 | 設計図書を照合、対策
４．別途工事 | 各種設計図書 | 設計図書を照合、対策
５．設計主旨 | 設計意図説明会 | 設計者と協議
６．官庁等手続内容 | 設計図書、関係法令、供給会社規定 | 必要項目の摘出、内容、確認 |  | 官庁申請手続一覧表
７．資格者、取扱者の確認 | 法令集 | 法令と照合 | 法令の規定
８．電波障害対策 | 契約書、事前調査書 | 机上検討、電波障害調査 | 監理者と協議
【設計図書チェック】
１．雪害、凍害、塩害、温泉害対策の要否 | 設計図書、地域情報 | 情報収集し、対策
２．高調波対策の要否 | 設計図書、電力会社情報 | 情報収集し、対策
３．地域性による避雷対策の要否 | 設計図書、地域情報 | 情報収集し、対策
４．配電計画の協調 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
５．負荷需要率の確認 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
６．停電時のバックアップ内容 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
７．電気各設備間のシステム関連事項 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
８．衛生、空調等設備への供給電源の確認 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
９．同上の起動、制御方法との整合 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
10．既存建物の機器メーカーの確認 | 設計図書、既存竣工図書 | 相互関連性確認、対策
11．別途機器関連 | 別途機器資料 | 設計図書内外の内容確認、打合せ
12．電気室直上階に水場の有無確認、対策 | 設計図書 | 設計図書を照合、対策
13．電圧降下、許容電流、電線サイズのチェック | 設計図書、計算書 | 設計図書と計算書を照合
14．ＶＥ、ＩＥ項目の抽出について | ――― | 施工検討会で内容確認
【工程計画】
１．製作図、施工図の作成日程と提出日 | 製作図、施工図提出チェックシート | 工事工程・メーカー情報と整合 | 工事総合工程表
２．製作図承諾の受領日 | 製作図、施工図提出チェックシート | 発注日、工程と整合 | メーカー情報
３．製作日程、工場検査 | 製作図、施工図提出チェックシート | 発注日、搬入日に反映 | メーカー情報
４．搬入、据付日程、作業時間 | 搬入計画書 | 搬入計画に反映 | 近隣協議書
５．各階配管、配線日程 | 月間工程表、週間工程表 | 関連工事と整合
６．屋外配管、配線日程 | 月間工程表、週間工程表 | 関連工事と整合
７．機器、器具類取付、接続日程 | 月間工程表、週間工程表 | 関連工事と整合
８．作業時間帯 | 近隣協議書 | 時間帯調整
９．官庁、電力会社、ＮＴＴ打合せ及び手続 | 工事総合工程表 | 手続、計画日程確認
10．試験、調整期間 | 工事総合工程表 | 内容、所要日程確認
11．自主検査日（中間、竣工） | 工事総合工程表 | 工事完了日確認
12．官庁検査日 | 工事総合工程表 | 手続、工事完了日確認
13．受電日 | 工事総合工程表 | 手続、検査、引渡日と整合
14．有資格者、保守者の選任期日 | 工事総合工程表 | 手続、検査、引渡日と整合
15．気候、風土、習慣の影響 | 気候、地域情報 | 情報を検討、反映
16．引渡日 | 契約書 | 各種検査、行事予定と調整
【メーカー選定】
１．特記仕様書との照合 | 設計図書 | 適合メーカーの選定
２．施主希望の有無 | 施主情報 | 情報確認、協議、対策
３．営業的要素 | 営業情報 | 情報確認、協議、対策
４．既存建物との照合、調整 | 設計図書、既存竣工図書 | 相関性協議、対策
５．メーカーリスト作成 | 設計図書 | 監理者、施主と協議
【機器製作図作成】
１．防水、防雨、防湿方法 | 設計図書、施工要領書 | 図書と照合し、対策
２．防音、防振、耐震方法 | 設計図書、施工要領書 | 図書と照合し、対策
３．雪害、塩害、温泉害対策方法 | 設計図書、施工要領書 | 地域情報を考慮し、対策
４．虫、小動物対策方法 | 設計図書、メーカー基準 | 地域性を考慮し、対策
５．据付及び取付ボルト | 施工要領書 | 施工要領書と照合
６．機種 仕様 容量 能力 数量 | 設計図書、メーカーリスト | 図書と照合し対策
７．遮断方法 | 設計図書 | 図書と照合し対策
８．計器類整定値 | 設計図書、施主指定値 | 図書、指定値と照合し、対策
９．起動、運転、制御、操作、監視方法 | 設計図書、関連機器条件 | 適否検討、調整、対策
10．インターロック、連動方法 | 設計図書、関連機器条件 | 適否検討、調整、対策
11．警報関係の内容と方法 | 設計図書、関連機器条件 | 適否検討、調整、対策
12．避雷器取付の要否 | 設計図書、地域情報 | 地域性を考慮し、対策
13．接地内容 | 設計図書、メーカー基準 | 図書と照合し、対策
14．他設備関連事項（衛生設備、空調設備、昇降機） | 設計図書、メーカー基準 | 適否検討、調整、対策
15．建築関連事項（スペース、基礎、耐荷重等） | 設計図書、機器製作図 | 適否検討、調整、対策
16．保守、点検内容及び方法 | 法令集、ﾒｰｶｰ基準 | 確認し調整、対策
17．指定色、ツヤ | 色リスト | 色見本
【搬入計画書作成】
１．搬入業者経歴 | ――― | 調査打合せし、適否判断
２．有資格者 | 安全関連法令集 | 資格証を提出させ、確認
３．安全管理関連書類 | 当社届出書類 | 作成し、内容確認
４．搬入日、時間、工程 | 工事総合工程表 | 工事工程に合せ計画
５．機種、数量、大きさ、重量 | 機器製作図 | 一覧表にまとめる
６．搬入車両の種別、台数 | ――― | 機種に合せて決める
７．揚重機の種別、台数 | ――― | 機種に合せて決める
８．通行規制 | ――― | 情報調査、対策
９．通行許可手続 | ――― | 期日に合せ手続する
10．道路専用手続 | ――― | 期日に合せ手続する
11．搬入道路、搬入口、経路 | 総合仮設計画 | 機器毎に適正に計画
12．揚重機、運搬車輌の配置 | 総合仮設計画 | 車輌種別、台数に合せ調整
13．車輌待機場所の確保 | 総合仮設計画 | 車輌種別、台数に合せ調整
【資材搬入・受入検査】
１．資材置場設営 | 総合施工計画書、搬入計画書 | 打合せ調整する
２．搬入日時、経路 | 搬入計画書 | 打合せ調整する
３．搬入車輌の種別、台数 | 総合施工計画書、搬入計画書 | 資材に合せて決める
４．メーカー、種類、仕様 | 受入検査書 | 購入機材受入検査、抜取検査
５．サイズ、数量 | 受入検査書 | 購入機材受入検査
６．不良品の有無確認 | 受入検査書 | 購入機材受入検査
７．保管状態 | 施工チェックシート | 巡視時確認
【総合図作成】
１．作成計画 | 総合図作成ルール（現場取決め） | 建築、電気、機械担当総合打合せ
２．パイプシャフトの位置とスペース | 設計図書、機器製作図 | 施工性、保守性を検討
３．機器の周辺必要設備内容 | 設計図書、機器製作図 | 他工事との接点を検討
４．出入口扉取合い | 機器製作図、ﾒｰｶｰ条件、設計図書 | 法令、搬入、保持確認
５．建築仕上 | 建築図 | 仕上表記入
６．天井、壁内納まりとスペース | 設計図書、機器製作図 | スペース内の取合検討
７．保守、点検考慮 | 機器仕様書、機器取扱説明書 | 方法、スペースを確保
８．点検口記入 | 機器仕様書、機器取扱説明書 | 作業性を良く配置
【施工計画書・施工要領書作成】 | 施工計画書提出チェックシート | 監理者と協議
【施工品質管理】 | 施工チェックシート | 一工程ごと施工チェックシートに記載 | 施工チェックシート | 施工チェックシート |  |  | 別売
【施工図作成】
１．作成計画（リスト作成） | 工事総合工程表 | 工事工程と整合
２．躯体埋設管、ボックスの制限 | 構造図、施工要領書 | 図書と照合
３．天井、壁、床内スペース | 設計図書、機器製作図 | 納まりを検討、調整
４．他設備とのルート、スペース取合 | 設計図書、機器製作図 | 納まりを検討、調整
５．ボックス類位置と点検方法 | 設計図書、機器製作図 | 保守し易く調整
６．引込方法、位置（電気、電話） | 設計図書、電力会社規定 | 図書、打合せ書と照合
７．盤類位置、寸法及び接続方法 | 設計図書、施工要領書 | 図書と照合
８．パイプシャフト内納まり | 設計図書、機器製作図 | 施工性、保守性考慮
９．躯体埋設部と隠ぺい部区分 | 設計図書 | 図書を照合する
10．防水、防湿、結露防止方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、対策
11．耐火、防火区画処理方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
12．エキスパンションへの対応 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
13．支持方法及び間隔 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
14．伸縮、耐震、防振方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
15．接地、アースの方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
16．ガス、その他設備との離隔 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
17．予備対応の要否 | 設計図書 | 図書を照合し、調整
18．各種寸法、関係寸法記入 | 設計図書、機器製作図 | 図書を照合し、調整
【スリーブ、インサート】
１．種類、寸法 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
２．取付位置（高さ、離れ） | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
３．鉄筋補強状態 | 建築施工要領書 | 照合し、不良部是正
【配管、ボックス類のコンクリート打込み】
１．管種、サイズ | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
２．曲げ状態と箇所数 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
３．管、ボックスの固定、結束状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
４．管相互の間隔、重なり状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
５．スリーブ、インサートとの離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
６．鉄筋、型枠との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
７．管口、ボックスすき間の養生 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
８．接続状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
９．立上り、立下り部の支持養生 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
10．結露、防水対策 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
【露出、埋設配管】
１．資材の材質、仕上げの仕様 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
２．数量、寸法、形状 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
３．位置（寄り、高さ、深さ） | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
４．切断方法、切口処理 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
５．材料端部の養生、仕上り | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
６．接続部の固定 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
７．接続部の防水、防錆処理 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
８．ボックス類取付位置、離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
９．取付金物の種別 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
10．吊り、支持固定状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
11．伸縮、耐震、防振施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
12．防水、防食、防錆施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
13．結露防止施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
14．盤、機器、器具との接続状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
15．耐火、防火区画処理状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
16．他設備離隔（高圧､低圧､情報通信､水・ガス配管） | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
17．発熱部との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
18．管内清掃、つまり補修 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
19．沈下防止施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
20．埋戻し材と状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
21．各所仕上しろの状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
22．工事写真 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕）
請負者中間検査 | 社内中間検査表 | 項目の良否確認、記録
【配線等】
１．種類、メーカー | 特記仕様書 | 照合し不良部是正
２．太さ、芯数、条数 | 設計図書、施工図 | 照合し不良部是正
３．色別 | 特記仕様書、共通仕様書 | 照合し不良部是正
４．法的使用区分 | 電気技術基準 | 照合し不良部是正
５．端末処理施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
６．絶縁処理施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
７．吊り、支持、結束状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
８．伸縮対応施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
９．盤、機器、器具接続状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
10．耐火、防火区画処理状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
11．他設備との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
12．発熱部との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
13．沈下防止施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
14．埋戻し材と状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
15．工事写真 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕）
【機器搬入、据付、吊込み、組立】
１．基礎製作(大きさ、高さ、位置) | 基礎施工図 | 寸法照合、不良部是正
２．アンカーボルト、吊ボルト確認 | 施工要領書、機器製作図 | 規格確認、不適品取替 | 耐震計算書
材質・形状・寸法・ワッシャー
３．アンカーボルト、吊ボルト取付 | 施工要領書、施工図、機器製作図 | 寸法、固定状態確認、不良部是正
位置・埋込寸法・突出寸法
４．スリーブ、箱抜きの確認材質・形状・位置 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 不良部是正
５．片付、清掃 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 状態確認
６．仮置、保管場所の確保 | 搬入計画書、総合施工計画書 | 場所、スペース確認
７．搬入 | 搬入計画書、総合施工計画書 | 搬入計画書による管理
８．据付位置、向き、隔離寸法 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 寸法、向き照合
９．水平取付 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 水平器による確認
10．固定、締付 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 状態、強度確認
11．養生(ほこり、防湿、防雨) | 施工要領書、施工図、チェックシート | 状態確認
12．関連設備接続 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 図面照合、準備打合せ
13．工事写真 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕）
【塗装】
１．塗装工程 | 工程表 | 前工事確認、工程表
２．仕上色 | 設計図書、色リスト | 色見本との照合
３．塗料種別 | 施工要領書、色リスト | 種別、規格確認
４．気温、湿度 | 施工要領書 | 適温・適湿確認、対策
５．火気管理 | 施工要領書、安全書類 | 計画合否確認、処置
６．有機溶剤の保管管理 | 施工要領書、安全書類 | 計画合否確認、処置
７．素地面処理（汚れ、付着物、油気） | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
８．仕上手順（下塗、中塗、仕上塗） | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
９．塗装ムラの有無 | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
10．養生状態 | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
【名称、文字書き】
１．文字書体、大きさ、表示札 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
２．記入要領方法 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
３．幹線系統名、強電・弱電区分 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
４．衛生、空調設備との文字照合 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
【行先表示】
１．表示方法の決定 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
２．幹線系統名、回路名 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
３．衛生、空調設備との文字照合 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
【個別機能検査、測定】
１．接地抵抗試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
２．絶縁抵抗試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
３．絶縁耐力試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
４．継電器試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
５．シーケンス、インターロック試験 | システムフローシート | 作動状態確認、記録
６．スイッチ、コンセント類試験 | ――― | 作動状態確認、記録
７．電流値測定 | 機器仕様書 | 基準値合否確認、記録
８．照度測定 | 設計図書 | 基準値合否確認、記録
９．テレビ受信電界強度測定、画質評価 | 設計図書 | 基準値合否確認、記録
10．音響関連試験 | 設計図書 | 基準値合否確認、記録
11．騒音測定 | 騒音防止条例、近隣協議書 | 基準値合否確認、記録
12．電圧降下値測定 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
13．異常温度上昇の有無 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
【総合機能検査】
１．全停電試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
２．防災総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
３．衛生、空調機器関連総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
４．中央監視システム総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
【当社中間検査】 | 社内中間検査チェックシート | 項目の良否確認、記録
【当社竣工検査】 | 社内竣工検査チェックシート | 項目の良否確認、記録
【監理者検査】 | 監理者検査要領 | 受検
【官庁関係諸検査】 | 官庁検査要領 | 受検
【施主検査】 |  | 受検
【取扱説明】 | 設計図書 | 取扱説明会開催（取扱説明書）
【竣工図書作成】 | 設計図書、引渡実施要領 | 監理者、施主と打合せ、調整

## 電気施工管理基準 (3)
管 理 要 点 | 管 理 基 準 類 | 管 理 方 法 | 管 理 値 | 提 出
|  |  |  | 書 類 名 | 済 | 該当
【工事請負契約書】
契約に基づく契約関係書類の提出時期 | 発注者指定様式 | 契約時の提出書類を指定の様式等 | 提出期限 | 発注者指定書類 |  |  | □をクリックすると、チェックできる。
により確認し、写しを現場常備とする。
【工事実績情報の登録】 | 工事実績情報システム（CORINS） | 特記確認（登録の有無）
工事カルテを作成 | 受注時登録 | 登録内容についてあらかじめ報告し、 | 契約後１０日以内 | 受領書（写） 受注時
| 竣工時登録 | 登録されることを証明する資料を | 完成後１０日以内 | 受領書（写） 竣工時
| 途中変更時登録 | 監督員に提出 | 変更後１０日以内 | 受領書（写） 変更時
| 請負金額 | 登録の要否 | 2,500万円以上
【建設副産物】 | 特記仕様書、廃棄物処理法 | 指定の処理、記録
廃棄物：原材料としての利用が不可能なもの |  | 有害・危険なものに該当
再生資源：そのまま原材料となるもの | 廃棄物処理法第2条 | 建設発生土（土砂）に該当 | 産業廃棄物に該当しない
|  | 有価物（金属くず等有償売却）に該当 | 産業廃棄物に該当しない
再生資源：原材料としての利用の可能性があるもの |  | アスファルト・コンクリート塊に該当 | 産廃基準による | マニュフェスト(写）
|  | コンクリート塊に該当 | 産廃基準による | マニュフェスト(写）
|  | 建設発生木材に該当 | 産廃基準による | マニュフェスト(写）
|  | 建設汚泥に該当 | 産業廃棄物に該当する | マニュフェスト(写）
|  | 建設混合廃棄物に該当 | 産業廃棄物に該当する | マニュフェスト(写）
特別管理産業廃棄物 | 政令で定める有害物質の判定基準 | 廃PCB等およびPCB汚染物に該当 | 製造者情報（製造日等） | 処理計画書
（トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器）
(アスベストを含有するもの）
【現地調査】
１．敷地内既存設備 | 竣工図書、事前調査書 | 試掘にて確認 | 既存との離隔距離 | 現地調査報告書
２．地質（地盤沈下） | 公開データ、事前調査書（建築） | 監理者と協議 | 水準測量値、水位観測値 | 地盤沈下対策計画書
３．地質（腐食） | 事前調査書 | 監理者と協議 | PH値 | 腐食対策計画書
４．迷走電流 | 事前調査書、周辺情報 | 監理者と協議 | 対地電位測定値 | 試験報告書
|  |  | 地表面電位こう配測定 | 試験報告書
【工事区分】 | 設計図書 | 内容適否の確認、調整
質疑応答書
契約条件書、契約内訳
【工事記録】 | 特記仕様書、該当ガイドライン | 電子納品の要否確認、適合 |  | 指定書類
【工事写真】 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕） | 図書を照合、対策 |  | 工事写真、完成写真台帳
【設計図書法的把握】
１．建築確認図書・計画通知書との照合 | 設計図書、確認図書、計画通知書 | 図書を照合、対策
２．開発関係図書との照合 | 設計図書、開発図書 | 図書を照合、対策
３．防火、防煙区画 | 設計図書、確認図書、防災計画図 | 図書を照合、対策
４．インフラ関連事項 | 設計図書、事前協議書 | 図書を照合、対策
５．地方条例、行政の内容 | 条例、行政情報 | 設計図書と照合、対策
６．消防条例、指導の内容 | 条例、指導情報 | 設計図書と照合、対策
７．事前協議書、経過打合せ書の確認 | 協議書、打合せ書 | 設計図書と照合、対策
【設計図書一般把握】
１．建築図との照合 | 機械設備・建築設計図書 | 設計図書を照合、対策
２．質疑応答書との照合 | 設計図書、質疑応答書 | 設計図書を照合、対策
３．契約条件、内訳との照合 | 設計図書、契約条件書、内訳書 | 設計図書を照合、対策
４．別途工事 | 各種設計図書 | 設計図書を照合、対策
５．設計主旨 | 設計意図説明会 | 設計者と協議
６．官庁等手続内容 | 設計図書、関係法令、供給会社規定 | 必要項目の摘出、内容、確認 |  | 官庁申請手続一覧表
７．資格者、取扱者の確認 | 法令集 | 法令と照合 | 法令の規定
８．電波障害対策 | 契約書、事前調査書 | 机上検討、電波障害調査 | 監理者と協議
【設計図書チェック】
１．雪害、凍害、塩害、温泉害対策の要否 | 設計図書、地域情報 | 情報収集し、対策
２．高調波対策の要否 | 設計図書、電力会社情報 | 情報収集し、対策
３．地域性による避雷対策の要否 | 設計図書、地域情報 | 情報収集し、対策
４．配電計画の協調 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
５．負荷需要率の確認 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
６．停電時のバックアップ内容 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
７．電気各設備間のシステム関連事項 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
８．衛生、空調等設備への供給電源の確認 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
９．同上の起動、制御方法との整合 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
10．既存建物の機器メーカーの確認 | 設計図書、既存竣工図書 | 相互関連性確認、対策
11．別途機器関連 | 別途機器資料 | 設計図書内外の内容確認、打合せ
12．電気室直上階に水場の有無確認、対策 | 設計図書 | 設計図書を照合、対策
13．電圧降下、許容電流、電線サイズのチェック | 設計図書、計算書 | 設計図書と計算書を照合
14．ＶＥ、ＩＥ項目の抽出について | ――― | 施工検討会で内容確認
【工程計画】
１．製作図、施工図の作成日程と提出日 | 製作図、施工図提出チェックシート | 工事工程・メーカー情報と整合 | 工事総合工程表
２．製作図承諾の受領日 | 製作図、施工図提出チェックシート | 発注日、工程と整合 | メーカー情報
３．製作日程、工場検査 | 製作図、施工図提出チェックシート | 発注日、搬入日に反映 | メーカー情報
４．搬入、据付日程、作業時間 | 搬入計画書 | 搬入計画に反映 | 近隣協議書
５．各階配管、配線日程 | 月間工程表、週間工程表 | 関連工事と整合
６．屋外配管、配線日程 | 月間工程表、週間工程表 | 関連工事と整合
７．機器、器具類取付、接続日程 | 月間工程表、週間工程表 | 関連工事と整合
８．作業時間帯 | 近隣協議書 | 時間帯調整
９．官庁、電力会社、ＮＴＴ打合せ及び手続 | 工事総合工程表 | 手続、計画日程確認
10．試験、調整期間 | 工事総合工程表 | 内容、所要日程確認
11．自主検査日（中間、竣工） | 工事総合工程表 | 工事完了日確認
12．官庁検査日 | 工事総合工程表 | 手続、工事完了日確認
13．受電日 | 工事総合工程表 | 手続、検査、引渡日と整合
14．有資格者、保守者の選任期日 | 工事総合工程表 | 手続、検査、引渡日と整合
15．気候、風土、習慣の影響 | 気候、地域情報 | 情報を検討、反映
16．引渡日 | 契約書 | 各種検査、行事予定と調整
【メーカー選定】
１．特記仕様書との照合 | 設計図書 | 適合メーカーの選定
２．施主希望の有無 | 施主情報 | 情報確認、協議、対策
３．営業的要素 | 営業情報 | 情報確認、協議、対策
４．既存建物との照合、調整 | 設計図書、既存竣工図書 | 相関性協議、対策
５．メーカーリスト作成 | 設計図書 | 監理者、施主と協議
【機器製作図作成】
１．防水、防雨、防湿方法 | 設計図書、施工要領書 | 図書と照合し、対策
２．防音、防振、耐震方法 | 設計図書、施工要領書 | 図書と照合し、対策
３．雪害、塩害、温泉害対策方法 | 設計図書、施工要領書 | 地域情報を考慮し、対策
４．虫、小動物対策方法 | 設計図書、メーカー基準 | 地域性を考慮し、対策
５．据付及び取付ボルト | 施工要領書 | 施工要領書と照合
６．機種 仕様 容量 能力 数量 | 設計図書、メーカーリスト | 図書と照合し対策
７．遮断方法 | 設計図書 | 図書と照合し対策
８．計器類整定値 | 設計図書、施主指定値 | 図書、指定値と照合し、対策
９．起動、運転、制御、操作、監視方法 | 設計図書、関連機器条件 | 適否検討、調整、対策
10．インターロック、連動方法 | 設計図書、関連機器条件 | 適否検討、調整、対策
11．警報関係の内容と方法 | 設計図書、関連機器条件 | 適否検討、調整、対策
12．避雷器取付の要否 | 設計図書、地域情報 | 地域性を考慮し、対策
13．接地内容 | 設計図書、メーカー基準 | 図書と照合し、対策
14．他設備関連事項（衛生設備、空調設備、昇降機） | 設計図書、メーカー基準 | 適否検討、調整、対策
15．建築関連事項（スペース、基礎、耐荷重等） | 設計図書、機器製作図 | 適否検討、調整、対策
16．保守、点検内容及び方法 | 法令集、ﾒｰｶｰ基準 | 確認し調整、対策
17．指定色、ツヤ | 色リスト | 色見本
【搬入計画書作成】
１．搬入業者経歴 | ――― | 調査打合せし、適否判断
２．有資格者 | 安全関連法令集 | 資格証を提出させ、確認
３．安全管理関連書類 | 当社届出書類 | 作成し、内容確認
４．搬入日、時間、工程 | 工事総合工程表 | 工事工程に合せ計画
５．機種、数量、大きさ、重量 | 機器製作図 | 一覧表にまとめる
６．搬入車両の種別、台数 | ――― | 機種に合せて決める
７．揚重機の種別、台数 | ――― | 機種に合せて決める
８．通行規制 | ――― | 情報調査、対策
９．通行許可手続 | ――― | 期日に合せ手続する
10．道路専用手続 | ――― | 期日に合せ手続する
11．搬入道路、搬入口、経路 | 総合仮設計画 | 機器毎に適正に計画
12．揚重機、運搬車輌の配置 | 総合仮設計画 | 車輌種別、台数に合せ調整
13．車輌待機場所の確保 | 総合仮設計画 | 車輌種別、台数に合せ調整
【資材搬入・受入検査】
１．資材置場設営 | 総合施工計画書、搬入計画書 | 打合せ調整する
２．搬入日時、経路 | 搬入計画書 | 打合せ調整する
３．搬入車輌の種別、台数 | 総合施工計画書、搬入計画書 | 資材に合せて決める
４．メーカー、種類、仕様 | 受入検査書 | 購入機材受入検査、抜取検査
５．サイズ、数量 | 受入検査書 | 購入機材受入検査
６．不良品の有無確認 | 受入検査書 | 購入機材受入検査
７．保管状態 | 施工チェックシート | 巡視時確認
【総合図作成】
１．作成計画 | 総合図作成ルール（現場取決め） | 建築、電気、機械担当総合打合せ
２．パイプシャフトの位置とスペース | 設計図書、機器製作図 | 施工性、保守性を検討
３．機器の周辺必要設備内容 | 設計図書、機器製作図 | 他工事との接点を検討
４．出入口扉取合い | 機器製作図、ﾒｰｶｰ条件、設計図書 | 法令、搬入、保持確認
５．建築仕上 | 建築図 | 仕上表記入
６．天井、壁内納まりとスペース | 設計図書、機器製作図 | スペース内の取合検討
７．保守、点検考慮 | 機器仕様書、機器取扱説明書 | 方法、スペースを確保
８．点検口記入 | 機器仕様書、機器取扱説明書 | 作業性を良く配置
【施工計画書・施工要領書作成】 | 施工計画書提出チェックシート | 監理者と協議
【施工品質管理】 | 施工チェックシート | 一工程ごと施工チェックシートに記載 | 施工チェックシート | 施工チェックシート |  |  | 別売
【施工図作成】
１．作成計画（リスト作成） | 工事総合工程表 | 工事工程と整合
２．躯体埋設管、ボックスの制限 | 構造図、施工要領書 | 図書と照合
３．天井、壁、床内スペース | 設計図書、機器製作図 | 納まりを検討、調整
４．他設備とのルート、スペース取合 | 設計図書、機器製作図 | 納まりを検討、調整
５．ボックス類位置と点検方法 | 設計図書、機器製作図 | 保守し易く調整
６．引込方法、位置（電気、電話） | 設計図書、電力会社規定 | 図書、打合せ書と照合
７．盤類位置、寸法及び接続方法 | 設計図書、施工要領書 | 図書と照合
８．パイプシャフト内納まり | 設計図書、機器製作図 | 施工性、保守性考慮
９．躯体埋設部と隠ぺい部区分 | 設計図書 | 図書を照合する
10．防水、防湿、結露防止方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、対策
11．耐火、防火区画処理方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
12．エキスパンションへの対応 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
13．支持方法及び間隔 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
14．伸縮、耐震、防振方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
15．接地、アースの方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
16．ガス、その他設備との離隔 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
17．予備対応の要否 | 設計図書 | 図書を照合し、調整
18．各種寸法、関係寸法記入 | 設計図書、機器製作図 | 図書を照合し、調整
【スリーブ、インサート】
１．種類、寸法 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
２．取付位置（高さ、離れ） | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
３．鉄筋補強状態 | 建築施工要領書 | 照合し、不良部是正
【配管、ボックス類のコンクリート打込み】
１．管種、サイズ | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
２．曲げ状態と箇所数 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
３．管、ボックスの固定、結束状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
４．管相互の間隔、重なり状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
５．スリーブ、インサートとの離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
６．鉄筋、型枠との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
７．管口、ボックスすき間の養生 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
８．接続状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
９．立上り、立下り部の支持養生 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
10．結露、防水対策 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
【露出、埋設配管】
１．資材の材質、仕上げの仕様 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
２．数量、寸法、形状 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
３．位置（寄り、高さ、深さ） | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
４．切断方法、切口処理 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
５．材料端部の養生、仕上り | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
６．接続部の固定 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
７．接続部の防水、防錆処理 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
８．ボックス類取付位置、離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
９．取付金物の種別 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
10．吊り、支持固定状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
11．伸縮、耐震、防振施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
12．防水、防食、防錆施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
13．結露防止施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
14．盤、機器、器具との接続状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
15．耐火、防火区画処理状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
16．他設備離隔（高圧､低圧､情報通信､水・ガス配管） | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
17．発熱部との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
18．管内清掃、つまり補修 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
19．沈下防止施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
20．埋戻し材と状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
21．各所仕上しろの状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
22．工事写真 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕）
請負者中間検査 | 社内中間検査表 | 項目の良否確認、記録
【配線等】
１．種類、メーカー | 特記仕様書 | 照合し不良部是正
２．太さ、芯数、条数 | 設計図書、施工図 | 照合し不良部是正
３．色別 | 特記仕様書、共通仕様書 | 照合し不良部是正
４．法的使用区分 | 電気技術基準 | 照合し不良部是正
５．端末処理施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
６．絶縁処理施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
７．吊り、支持、結束状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
８．伸縮対応施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
９．盤、機器、器具接続状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
10．耐火、防火区画処理状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
11．他設備との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
12．発熱部との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
13．沈下防止施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
14．埋戻し材と状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
15．工事写真 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕）
【機器搬入、据付、吊込み、組立】
１．基礎製作(大きさ、高さ、位置) | 基礎施工図 | 寸法照合、不良部是正
２．アンカーボルト、吊ボルト確認 | 施工要領書、機器製作図 | 規格確認、不適品取替 | 耐震計算書
材質・形状・寸法・ワッシャー
３．アンカーボルト、吊ボルト取付 | 施工要領書、施工図、機器製作図 | 寸法、固定状態確認、不良部是正
位置・埋込寸法・突出寸法
４．スリーブ、箱抜きの確認材質・形状・位置 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 不良部是正
５．片付、清掃 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 状態確認
６．仮置、保管場所の確保 | 搬入計画書、総合施工計画書 | 場所、スペース確認
７．搬入 | 搬入計画書、総合施工計画書 | 搬入計画書による管理
８．据付位置、向き、隔離寸法 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 寸法、向き照合
９．水平取付 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 水平器による確認
10．固定、締付 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 状態、強度確認
11．養生(ほこり、防湿、防雨) | 施工要領書、施工図、チェックシート | 状態確認
12．関連設備接続 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 図面照合、準備打合せ
13．工事写真 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕）
【塗装】
１．塗装工程 | 工程表 | 前工事確認、工程表
２．仕上色 | 設計図書、色リスト | 色見本との照合
３．塗料種別 | 施工要領書、色リスト | 種別、規格確認
４．気温、湿度 | 施工要領書 | 適温・適湿確認、対策
５．火気管理 | 施工要領書、安全書類 | 計画合否確認、処置
６．有機溶剤の保管管理 | 施工要領書、安全書類 | 計画合否確認、処置
７．素地面処理（汚れ、付着物、油気） | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
８．仕上手順（下塗、中塗、仕上塗） | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
９．塗装ムラの有無 | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
10．養生状態 | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
【名称、文字書き】
１．文字書体、大きさ、表示札 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
２．記入要領方法 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
３．幹線系統名、強電・弱電区分 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
４．衛生、空調設備との文字照合 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
【行先表示】
１．表示方法の決定 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
２．幹線系統名、回路名 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
３．衛生、空調設備との文字照合 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
【個別機能検査、測定】
１．接地抵抗試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
２．絶縁抵抗試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
３．絶縁耐力試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
４．継電器試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
５．シーケンス、インターロック試験 | システムフローシート | 作動状態確認、記録
６．スイッチ、コンセント類試験 | ――― | 作動状態確認、記録
７．電流値測定 | 機器仕様書 | 基準値合否確認、記録
８．照度測定 | 設計図書 | 基準値合否確認、記録
９．テレビ受信電界強度測定、画質評価 | 設計図書 | 基準値合否確認、記録
10．音響関連試験 | 設計図書 | 基準値合否確認、記録
11．騒音測定 | 騒音防止条例、近隣協議書 | 基準値合否確認、記録
12．電圧降下値測定 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
13．異常温度上昇の有無 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
【総合機能検査】
１．全停電試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
２．防災総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
３．衛生、空調機器関連総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
４．中央監視システム総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
【当社中間検査】 | 社内中間検査チェックシート | 項目の良否確認、記録
【当社竣工検査】 | 社内竣工検査チェックシート | 項目の良否確認、記録
【監理者検査】 | 監理者検査要領 | 受検
【官庁関係諸検査】 | 官庁検査要領 | 受検
【施主検査】 |  | 受検
【取扱説明】 | 設計図書 | 取扱説明会開催（取扱説明書）
【竣工図書作成】 | 設計図書、引渡実施要領 | 監理者、施主と打合せ、調整

## 電気施工管理基準 (4)
管 理 要 点 | 管 理 基 準 類 | 管 理 方 法 | 管 理 値 | 提 出
|  |  |  | 書 類 名 | 済 | 該当
【工事請負契約書】
契約に基づく契約関係書類の提出時期 | 発注者指定様式 | 契約時の提出書類を指定の様式等 | 提出期限 | 発注者指定書類 |  |  | □をクリックすると、チェックできる。
により確認し、写しを現場常備とする。
【工事実績情報の登録】 | 工事実績情報システム（CORINS） | 特記確認（登録の有無）
工事カルテを作成 | 受注時登録 | 登録内容についてあらかじめ報告し、 | 契約後１０日以内 | 受領書（写） 受注時
| 竣工時登録 | 登録されることを証明する資料を | 完成後１０日以内 | 受領書（写） 竣工時
| 途中変更時登録 | 監督員に提出 | 変更後１０日以内 | 受領書（写） 変更時
| 請負金額 | 登録の要否 | 2,500万円以上
【建設副産物】 | 特記仕様書、廃棄物処理法 | 指定の処理、記録
廃棄物：原材料としての利用が不可能なもの |  | 有害・危険なものに該当
再生資源：そのまま原材料となるもの | 廃棄物処理法第2条 | 建設発生土（土砂）に該当 | 産業廃棄物に該当しない
|  | 有価物（金属くず等有償売却）に該当 | 産業廃棄物に該当しない
再生資源：原材料としての利用の可能性があるもの |  | アスファルト・コンクリート塊に該当 | 産廃基準による | マニュフェスト(写）
|  | コンクリート塊に該当 | 産廃基準による | マニュフェスト(写）
|  | 建設発生木材に該当 | 産廃基準による | マニュフェスト(写）
|  | 建設汚泥に該当 | 産業廃棄物に該当する | マニュフェスト(写）
|  | 建設混合廃棄物に該当 | 産業廃棄物に該当する | マニュフェスト(写）
特別管理産業廃棄物 | 政令で定める有害物質の判定基準 | 廃PCB等およびPCB汚染物に該当 | 製造者情報（製造日等） | 処理計画書
（トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器）
(アスベストを含有するもの）
【現地調査】
１．敷地内既存設備 | 竣工図書、事前調査書 | 試掘にて確認 | 既存との離隔距離 | 現地調査報告書
２．地質（地盤沈下） | 公開データ、事前調査書（建築） | 監理者と協議 | 水準測量値、水位観測値 | 地盤沈下対策計画書
３．地質（腐食） | 事前調査書 | 監理者と協議 | PH値 | 腐食対策計画書
４．迷走電流 | 事前調査書、周辺情報 | 監理者と協議 | 対地電位測定値 | 試験報告書
|  |  | 地表面電位こう配測定 | 試験報告書
【工事区分】 | 設計図書 | 内容適否の確認、調整
質疑応答書
契約条件書、契約内訳
【工事記録】 | 特記仕様書、該当ガイドライン | 電子納品の要否確認、適合 |  | 指定書類
【工事写真】 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕） | 図書を照合、対策 |  | 工事写真、完成写真台帳
【設計図書法的把握】
１．建築確認図書・計画通知書との照合 | 設計図書、確認図書、計画通知書 | 図書を照合、対策
２．開発関係図書との照合 | 設計図書、開発図書 | 図書を照合、対策
３．防火、防煙区画 | 設計図書、確認図書、防災計画図 | 図書を照合、対策
４．インフラ関連事項 | 設計図書、事前協議書 | 図書を照合、対策
５．地方条例、行政の内容 | 条例、行政情報 | 設計図書と照合、対策
６．消防条例、指導の内容 | 条例、指導情報 | 設計図書と照合、対策
７．事前協議書、経過打合せ書の確認 | 協議書、打合せ書 | 設計図書と照合、対策
【設計図書一般把握】
１．建築図との照合 | 機械設備・建築設計図書 | 設計図書を照合、対策
２．質疑応答書との照合 | 設計図書、質疑応答書 | 設計図書を照合、対策
３．契約条件、内訳との照合 | 設計図書、契約条件書、内訳書 | 設計図書を照合、対策
４．別途工事 | 各種設計図書 | 設計図書を照合、対策
５．設計主旨 | 設計意図説明会 | 設計者と協議
６．官庁等手続内容 | 設計図書、関係法令、供給会社規定 | 必要項目の摘出、内容、確認 |  | 官庁申請手続一覧表
７．資格者、取扱者の確認 | 法令集 | 法令と照合 | 法令の規定
８．電波障害対策 | 契約書、事前調査書 | 机上検討、電波障害調査 | 監理者と協議
【設計図書チェック】
１．雪害、凍害、塩害、温泉害対策の要否 | 設計図書、地域情報 | 情報収集し、対策
２．高調波対策の要否 | 設計図書、電力会社情報 | 情報収集し、対策
３．地域性による避雷対策の要否 | 設計図書、地域情報 | 情報収集し、対策
４．配電計画の協調 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
５．負荷需要率の確認 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
６．停電時のバックアップ内容 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
７．電気各設備間のシステム関連事項 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
８．衛生、空調等設備への供給電源の確認 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
９．同上の起動、制御方法との整合 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
10．既存建物の機器メーカーの確認 | 設計図書、既存竣工図書 | 相互関連性確認、対策
11．別途機器関連 | 別途機器資料 | 設計図書内外の内容確認、打合せ
12．電気室直上階に水場の有無確認、対策 | 設計図書 | 設計図書を照合、対策
13．電圧降下、許容電流、電線サイズのチェック | 設計図書、計算書 | 設計図書と計算書を照合
14．ＶＥ、ＩＥ項目の抽出について | ――― | 施工検討会で内容確認
【工程計画】
１．製作図、施工図の作成日程と提出日 | 製作図、施工図提出チェックシート | 工事工程・メーカー情報と整合 | 工事総合工程表
２．製作図承諾の受領日 | 製作図、施工図提出チェックシート | 発注日、工程と整合 | メーカー情報
３．製作日程、工場検査 | 製作図、施工図提出チェックシート | 発注日、搬入日に反映 | メーカー情報
４．搬入、据付日程、作業時間 | 搬入計画書 | 搬入計画に反映 | 近隣協議書
５．各階配管、配線日程 | 月間工程表、週間工程表 | 関連工事と整合
６．屋外配管、配線日程 | 月間工程表、週間工程表 | 関連工事と整合
７．機器、器具類取付、接続日程 | 月間工程表、週間工程表 | 関連工事と整合
８．作業時間帯 | 近隣協議書 | 時間帯調整
９．官庁、電力会社、ＮＴＴ打合せ及び手続 | 工事総合工程表 | 手続、計画日程確認
10．試験、調整期間 | 工事総合工程表 | 内容、所要日程確認
11．自主検査日（中間、竣工） | 工事総合工程表 | 工事完了日確認
12．官庁検査日 | 工事総合工程表 | 手続、工事完了日確認
13．受電日 | 工事総合工程表 | 手続、検査、引渡日と整合
14．有資格者、保守者の選任期日 | 工事総合工程表 | 手続、検査、引渡日と整合
15．気候、風土、習慣の影響 | 気候、地域情報 | 情報を検討、反映
16．引渡日 | 契約書 | 各種検査、行事予定と調整
【メーカー選定】
１．特記仕様書との照合 | 設計図書 | 適合メーカーの選定
２．施主希望の有無 | 施主情報 | 情報確認、協議、対策
３．営業的要素 | 営業情報 | 情報確認、協議、対策
４．既存建物との照合、調整 | 設計図書、既存竣工図書 | 相関性協議、対策
５．メーカーリスト作成 | 設計図書 | 監理者、施主と協議
【機器製作図作成】
１．防水、防雨、防湿方法 | 設計図書、施工要領書 | 図書と照合し、対策
２．防音、防振、耐震方法 | 設計図書、施工要領書 | 図書と照合し、対策
３．雪害、塩害、温泉害対策方法 | 設計図書、施工要領書 | 地域情報を考慮し、対策
４．虫、小動物対策方法 | 設計図書、メーカー基準 | 地域性を考慮し、対策
５．据付及び取付ボルト | 施工要領書 | 施工要領書と照合
６．機種 仕様 容量 能力 数量 | 設計図書、メーカーリスト | 図書と照合し対策
７．遮断方法 | 設計図書 | 図書と照合し対策
８．計器類整定値 | 設計図書、施主指定値 | 図書、指定値と照合し、対策
９．起動、運転、制御、操作、監視方法 | 設計図書、関連機器条件 | 適否検討、調整、対策
10．インターロック、連動方法 | 設計図書、関連機器条件 | 適否検討、調整、対策
11．警報関係の内容と方法 | 設計図書、関連機器条件 | 適否検討、調整、対策
12．避雷器取付の要否 | 設計図書、地域情報 | 地域性を考慮し、対策
13．接地内容 | 設計図書、メーカー基準 | 図書と照合し、対策
14．他設備関連事項（衛生設備、空調設備、昇降機） | 設計図書、メーカー基準 | 適否検討、調整、対策
15．建築関連事項（スペース、基礎、耐荷重等） | 設計図書、機器製作図 | 適否検討、調整、対策
16．保守、点検内容及び方法 | 法令集、ﾒｰｶｰ基準 | 確認し調整、対策
17．指定色、ツヤ | 色リスト | 色見本
【搬入計画書作成】
１．搬入業者経歴 | ――― | 調査打合せし、適否判断
２．有資格者 | 安全関連法令集 | 資格証を提出させ、確認
３．安全管理関連書類 | 当社届出書類 | 作成し、内容確認
４．搬入日、時間、工程 | 工事総合工程表 | 工事工程に合せ計画
５．機種、数量、大きさ、重量 | 機器製作図 | 一覧表にまとめる
６．搬入車両の種別、台数 | ――― | 機種に合せて決める
７．揚重機の種別、台数 | ――― | 機種に合せて決める
８．通行規制 | ――― | 情報調査、対策
９．通行許可手続 | ――― | 期日に合せ手続する
10．道路専用手続 | ――― | 期日に合せ手続する
11．搬入道路、搬入口、経路 | 総合仮設計画 | 機器毎に適正に計画
12．揚重機、運搬車輌の配置 | 総合仮設計画 | 車輌種別、台数に合せ調整
13．車輌待機場所の確保 | 総合仮設計画 | 車輌種別、台数に合せ調整
【資材搬入・受入検査】
１．資材置場設営 | 総合施工計画書、搬入計画書 | 打合せ調整する
２．搬入日時、経路 | 搬入計画書 | 打合せ調整する
３．搬入車輌の種別、台数 | 総合施工計画書、搬入計画書 | 資材に合せて決める
４．メーカー、種類、仕様 | 受入検査書 | 購入機材受入検査、抜取検査
５．サイズ、数量 | 受入検査書 | 購入機材受入検査
６．不良品の有無確認 | 受入検査書 | 購入機材受入検査
７．保管状態 | 施工チェックシート | 巡視時確認
【総合図作成】
１．作成計画 | 総合図作成ルール（現場取決め） | 建築、電気、機械担当総合打合せ
２．パイプシャフトの位置とスペース | 設計図書、機器製作図 | 施工性、保守性を検討
３．機器の周辺必要設備内容 | 設計図書、機器製作図 | 他工事との接点を検討
４．出入口扉取合い | 機器製作図、ﾒｰｶｰ条件、設計図書 | 法令、搬入、保持確認
５．建築仕上 | 建築図 | 仕上表記入
６．天井、壁内納まりとスペース | 設計図書、機器製作図 | スペース内の取合検討
７．保守、点検考慮 | 機器仕様書、機器取扱説明書 | 方法、スペースを確保
８．点検口記入 | 機器仕様書、機器取扱説明書 | 作業性を良く配置
【施工計画書・施工要領書作成】 | 施工計画書提出チェックシート | 監理者と協議
【施工品質管理】 | 施工チェックシート | 一工程ごと施工チェックシートに記載 | 施工チェックシート | 施工チェックシート |  |  | 別売
【施工図作成】
１．作成計画（リスト作成） | 工事総合工程表 | 工事工程と整合
２．躯体埋設管、ボックスの制限 | 構造図、施工要領書 | 図書と照合
３．天井、壁、床内スペース | 設計図書、機器製作図 | 納まりを検討、調整
４．他設備とのルート、スペース取合 | 設計図書、機器製作図 | 納まりを検討、調整
５．ボックス類位置と点検方法 | 設計図書、機器製作図 | 保守し易く調整
６．引込方法、位置（電気、電話） | 設計図書、電力会社規定 | 図書、打合せ書と照合
７．盤類位置、寸法及び接続方法 | 設計図書、施工要領書 | 図書と照合
８．パイプシャフト内納まり | 設計図書、機器製作図 | 施工性、保守性考慮
９．躯体埋設部と隠ぺい部区分 | 設計図書 | 図書を照合する
10．防水、防湿、結露防止方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、対策
11．耐火、防火区画処理方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
12．エキスパンションへの対応 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
13．支持方法及び間隔 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
14．伸縮、耐震、防振方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
15．接地、アースの方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
16．ガス、その他設備との離隔 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
17．予備対応の要否 | 設計図書 | 図書を照合し、調整
18．各種寸法、関係寸法記入 | 設計図書、機器製作図 | 図書を照合し、調整
【スリーブ、インサート】
１．種類、寸法 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
２．取付位置（高さ、離れ） | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
３．鉄筋補強状態 | 建築施工要領書 | 照合し、不良部是正
【配管、ボックス類のコンクリート打込み】
１．管種、サイズ | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
２．曲げ状態と箇所数 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
３．管、ボックスの固定、結束状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
４．管相互の間隔、重なり状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
５．スリーブ、インサートとの離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
６．鉄筋、型枠との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
７．管口、ボックスすき間の養生 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
８．接続状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
９．立上り、立下り部の支持養生 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
10．結露、防水対策 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
【露出、埋設配管】
１．資材の材質、仕上げの仕様 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
２．数量、寸法、形状 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
３．位置（寄り、高さ、深さ） | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
４．切断方法、切口処理 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
５．材料端部の養生、仕上り | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
６．接続部の固定 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
７．接続部の防水、防錆処理 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
８．ボックス類取付位置、離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
９．取付金物の種別 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
10．吊り、支持固定状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
11．伸縮、耐震、防振施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
12．防水、防食、防錆施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
13．結露防止施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
14．盤、機器、器具との接続状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
15．耐火、防火区画処理状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
16．他設備離隔（高圧､低圧､情報通信､水・ガス配管） | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
17．発熱部との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
18．管内清掃、つまり補修 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
19．沈下防止施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
20．埋戻し材と状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
21．各所仕上しろの状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
22．工事写真 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕）
請負者中間検査 | 社内中間検査表 | 項目の良否確認、記録
【配線等】
１．種類、メーカー | 特記仕様書 | 照合し不良部是正
２．太さ、芯数、条数 | 設計図書、施工図 | 照合し不良部是正
３．色別 | 特記仕様書、共通仕様書 | 照合し不良部是正
４．法的使用区分 | 電気技術基準 | 照合し不良部是正
５．端末処理施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
６．絶縁処理施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
７．吊り、支持、結束状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
８．伸縮対応施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
９．盤、機器、器具接続状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
10．耐火、防火区画処理状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
11．他設備との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
12．発熱部との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
13．沈下防止施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
14．埋戻し材と状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
15．工事写真 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕）
【機器搬入、据付、吊込み、組立】
１．基礎製作(大きさ、高さ、位置) | 基礎施工図 | 寸法照合、不良部是正
２．アンカーボルト、吊ボルト確認 | 施工要領書、機器製作図 | 規格確認、不適品取替 | 耐震計算書
材質・形状・寸法・ワッシャー
３．アンカーボルト、吊ボルト取付 | 施工要領書、施工図、機器製作図 | 寸法、固定状態確認、不良部是正
位置・埋込寸法・突出寸法
４．スリーブ、箱抜きの確認材質・形状・位置 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 不良部是正
５．片付、清掃 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 状態確認
６．仮置、保管場所の確保 | 搬入計画書、総合施工計画書 | 場所、スペース確認
７．搬入 | 搬入計画書、総合施工計画書 | 搬入計画書による管理
８．据付位置、向き、隔離寸法 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 寸法、向き照合
９．水平取付 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 水平器による確認
10．固定、締付 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 状態、強度確認
11．養生(ほこり、防湿、防雨) | 施工要領書、施工図、チェックシート | 状態確認
12．関連設備接続 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 図面照合、準備打合せ
13．工事写真 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕）
【塗装】
１．塗装工程 | 工程表 | 前工事確認、工程表
２．仕上色 | 設計図書、色リスト | 色見本との照合
３．塗料種別 | 施工要領書、色リスト | 種別、規格確認
４．気温、湿度 | 施工要領書 | 適温・適湿確認、対策
５．火気管理 | 施工要領書、安全書類 | 計画合否確認、処置
６．有機溶剤の保管管理 | 施工要領書、安全書類 | 計画合否確認、処置
７．素地面処理（汚れ、付着物、油気） | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
８．仕上手順（下塗、中塗、仕上塗） | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
９．塗装ムラの有無 | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
10．養生状態 | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
【名称、文字書き】
１．文字書体、大きさ、表示札 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
２．記入要領方法 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
３．幹線系統名、強電・弱電区分 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
４．衛生、空調設備との文字照合 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
【行先表示】
１．表示方法の決定 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
２．幹線系統名、回路名 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
３．衛生、空調設備との文字照合 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
【個別機能検査、測定】
１．接地抵抗試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
２．絶縁抵抗試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
３．絶縁耐力試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
４．継電器試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
５．シーケンス、インターロック試験 | システムフローシート | 作動状態確認、記録
６．スイッチ、コンセント類試験 | ――― | 作動状態確認、記録
７．電流値測定 | 機器仕様書 | 基準値合否確認、記録
８．照度測定 | 設計図書 | 基準値合否確認、記録
９．テレビ受信電界強度測定、画質評価 | 設計図書 | 基準値合否確認、記録
10．音響関連試験 | 設計図書 | 基準値合否確認、記録
11．騒音測定 | 騒音防止条例、近隣協議書 | 基準値合否確認、記録
12．電圧降下値測定 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
13．異常温度上昇の有無 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
【総合機能検査】
１．全停電試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
２．防災総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
３．衛生、空調機器関連総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
４．中央監視システム総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
【当社中間検査】 | 社内中間検査チェックシート | 項目の良否確認、記録
【当社竣工検査】 | 社内竣工検査チェックシート | 項目の良否確認、記録
【監理者検査】 | 監理者検査要領 | 受検
【官庁関係諸検査】 | 官庁検査要領 | 受検
【施主検査】 |  | 受検
【取扱説明】 | 設計図書 | 取扱説明会開催（取扱説明書）
【竣工図書作成】 | 設計図書、引渡実施要領 | 監理者、施主と打合せ、調整

## 電気施工管理基準 (5)
管 理 要 点 | 管 理 基 準 類 | 管 理 方 法 | 管 理 値 | 提 出
|  |  |  | 書 類 名 | 済 | 該当
【工事請負契約書】
契約に基づく契約関係書類の提出時期 | 発注者指定様式 | 契約時の提出書類を指定の様式等 | 提出期限 | 発注者指定書類 |  |  | □をクリックすると、チェックできる。
により確認し、写しを現場常備とする。
【工事実績情報の登録】 | 工事実績情報システム（CORINS） | 特記確認（登録の有無）
工事カルテを作成 | 受注時登録 | 登録内容についてあらかじめ報告し、 | 契約後１０日以内 | 受領書（写） 受注時
| 竣工時登録 | 登録されることを証明する資料を | 完成後１０日以内 | 受領書（写） 竣工時
| 途中変更時登録 | 監督員に提出 | 変更後１０日以内 | 受領書（写） 変更時
| 請負金額 | 登録の要否 | 2,500万円以上
【建設副産物】 | 特記仕様書、廃棄物処理法 | 指定の処理、記録
廃棄物：原材料としての利用が不可能なもの |  | 有害・危険なものに該当
再生資源：そのまま原材料となるもの | 廃棄物処理法第2条 | 建設発生土（土砂）に該当 | 産業廃棄物に該当しない
|  | 有価物（金属くず等有償売却）に該当 | 産業廃棄物に該当しない
再生資源：原材料としての利用の可能性があるもの |  | アスファルト・コンクリート塊に該当 | 産廃基準による | マニュフェスト(写）
|  | コンクリート塊に該当 | 産廃基準による | マニュフェスト(写）
|  | 建設発生木材に該当 | 産廃基準による | マニュフェスト(写）
|  | 建設汚泥に該当 | 産業廃棄物に該当する | マニュフェスト(写）
|  | 建設混合廃棄物に該当 | 産業廃棄物に該当する | マニュフェスト(写）
特別管理産業廃棄物 | 政令で定める有害物質の判定基準 | 廃PCB等およびPCB汚染物に該当 | 製造者情報（製造日等） | 処理計画書
（トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器）
(アスベストを含有するもの）
【現地調査】
１．敷地内既存設備 | 竣工図書、事前調査書 | 試掘にて確認 | 既存との離隔距離 | 現地調査報告書
２．地質（地盤沈下） | 公開データ、事前調査書（建築） | 監理者と協議 | 水準測量値、水位観測値 | 地盤沈下対策計画書
３．地質（腐食） | 事前調査書 | 監理者と協議 | PH値 | 腐食対策計画書
４．迷走電流 | 事前調査書、周辺情報 | 監理者と協議 | 対地電位測定値 | 試験報告書
|  |  | 地表面電位こう配測定 | 試験報告書
【工事区分】 | 設計図書 | 内容適否の確認、調整
質疑応答書
契約条件書、契約内訳
【工事記録】 | 特記仕様書、該当ガイドライン | 電子納品の要否確認、適合 |  | 指定書類
【工事写真】 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕） | 図書を照合、対策 |  | 工事写真、完成写真台帳
【設計図書法的把握】
１．建築確認図書・計画通知書との照合 | 設計図書、確認図書、計画通知書 | 図書を照合、対策
２．開発関係図書との照合 | 設計図書、開発図書 | 図書を照合、対策
３．防火、防煙区画 | 設計図書、確認図書、防災計画図 | 図書を照合、対策
４．インフラ関連事項 | 設計図書、事前協議書 | 図書を照合、対策
５．地方条例、行政の内容 | 条例、行政情報 | 設計図書と照合、対策
６．消防条例、指導の内容 | 条例、指導情報 | 設計図書と照合、対策
７．事前協議書、経過打合せ書の確認 | 協議書、打合せ書 | 設計図書と照合、対策
【設計図書一般把握】
１．建築図との照合 | 機械設備・建築設計図書 | 設計図書を照合、対策
２．質疑応答書との照合 | 設計図書、質疑応答書 | 設計図書を照合、対策
３．契約条件、内訳との照合 | 設計図書、契約条件書、内訳書 | 設計図書を照合、対策
４．別途工事 | 各種設計図書 | 設計図書を照合、対策
５．設計主旨 | 設計意図説明会 | 設計者と協議
６．官庁等手続内容 | 設計図書、関係法令、供給会社規定 | 必要項目の摘出、内容、確認 |  | 官庁申請手続一覧表
７．資格者、取扱者の確認 | 法令集 | 法令と照合 | 法令の規定
８．電波障害対策 | 契約書、事前調査書 | 机上検討、電波障害調査 | 監理者と協議
【設計図書チェック】
１．雪害、凍害、塩害、温泉害対策の要否 | 設計図書、地域情報 | 情報収集し、対策
２．高調波対策の要否 | 設計図書、電力会社情報 | 情報収集し、対策
３．地域性による避雷対策の要否 | 設計図書、地域情報 | 情報収集し、対策
４．配電計画の協調 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
５．負荷需要率の確認 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
６．停電時のバックアップ内容 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
７．電気各設備間のシステム関連事項 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
８．衛生、空調等設備への供給電源の確認 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
９．同上の起動、制御方法との整合 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
10．既存建物の機器メーカーの確認 | 設計図書、既存竣工図書 | 相互関連性確認、対策
11．別途機器関連 | 別途機器資料 | 設計図書内外の内容確認、打合せ
12．電気室直上階に水場の有無確認、対策 | 設計図書 | 設計図書を照合、対策
13．電圧降下、許容電流、電線サイズのチェック | 設計図書、計算書 | 設計図書と計算書を照合
14．ＶＥ、ＩＥ項目の抽出について | ――― | 施工検討会で内容確認
【工程計画】
１．製作図、施工図の作成日程と提出日 | 製作図、施工図提出チェックシート | 工事工程・メーカー情報と整合 | 工事総合工程表
２．製作図承諾の受領日 | 製作図、施工図提出チェックシート | 発注日、工程と整合 | メーカー情報
３．製作日程、工場検査 | 製作図、施工図提出チェックシート | 発注日、搬入日に反映 | メーカー情報
４．搬入、据付日程、作業時間 | 搬入計画書 | 搬入計画に反映 | 近隣協議書
５．各階配管、配線日程 | 月間工程表、週間工程表 | 関連工事と整合
６．屋外配管、配線日程 | 月間工程表、週間工程表 | 関連工事と整合
７．機器、器具類取付、接続日程 | 月間工程表、週間工程表 | 関連工事と整合
８．作業時間帯 | 近隣協議書 | 時間帯調整
９．官庁、電力会社、ＮＴＴ打合せ及び手続 | 工事総合工程表 | 手続、計画日程確認
10．試験、調整期間 | 工事総合工程表 | 内容、所要日程確認
11．自主検査日（中間、竣工） | 工事総合工程表 | 工事完了日確認
12．官庁検査日 | 工事総合工程表 | 手続、工事完了日確認
13．受電日 | 工事総合工程表 | 手続、検査、引渡日と整合
14．有資格者、保守者の選任期日 | 工事総合工程表 | 手続、検査、引渡日と整合
15．気候、風土、習慣の影響 | 気候、地域情報 | 情報を検討、反映
16．引渡日 | 契約書 | 各種検査、行事予定と調整
【メーカー選定】
１．特記仕様書との照合 | 設計図書 | 適合メーカーの選定
２．施主希望の有無 | 施主情報 | 情報確認、協議、対策
３．営業的要素 | 営業情報 | 情報確認、協議、対策
４．既存建物との照合、調整 | 設計図書、既存竣工図書 | 相関性協議、対策
５．メーカーリスト作成 | 設計図書 | 監理者、施主と協議
【機器製作図作成】
１．防水、防雨、防湿方法 | 設計図書、施工要領書 | 図書と照合し、対策
２．防音、防振、耐震方法 | 設計図書、施工要領書 | 図書と照合し、対策
３．雪害、塩害、温泉害対策方法 | 設計図書、施工要領書 | 地域情報を考慮し、対策
４．虫、小動物対策方法 | 設計図書、メーカー基準 | 地域性を考慮し、対策
５．据付及び取付ボルト | 施工要領書 | 施工要領書と照合
６．機種 仕様 容量 能力 数量 | 設計図書、メーカーリスト | 図書と照合し対策
７．遮断方法 | 設計図書 | 図書と照合し対策
８．計器類整定値 | 設計図書、施主指定値 | 図書、指定値と照合し、対策
９．起動、運転、制御、操作、監視方法 | 設計図書、関連機器条件 | 適否検討、調整、対策
10．インターロック、連動方法 | 設計図書、関連機器条件 | 適否検討、調整、対策
11．警報関係の内容と方法 | 設計図書、関連機器条件 | 適否検討、調整、対策
12．避雷器取付の要否 | 設計図書、地域情報 | 地域性を考慮し、対策
13．接地内容 | 設計図書、メーカー基準 | 図書と照合し、対策
14．他設備関連事項（衛生設備、空調設備、昇降機） | 設計図書、メーカー基準 | 適否検討、調整、対策
15．建築関連事項（スペース、基礎、耐荷重等） | 設計図書、機器製作図 | 適否検討、調整、対策
16．保守、点検内容及び方法 | 法令集、ﾒｰｶｰ基準 | 確認し調整、対策
17．指定色、ツヤ | 色リスト | 色見本
【搬入計画書作成】
１．搬入業者経歴 | ――― | 調査打合せし、適否判断
２．有資格者 | 安全関連法令集 | 資格証を提出させ、確認
３．安全管理関連書類 | 当社届出書類 | 作成し、内容確認
４．搬入日、時間、工程 | 工事総合工程表 | 工事工程に合せ計画
５．機種、数量、大きさ、重量 | 機器製作図 | 一覧表にまとめる
６．搬入車両の種別、台数 | ――― | 機種に合せて決める
７．揚重機の種別、台数 | ――― | 機種に合せて決める
８．通行規制 | ――― | 情報調査、対策
９．通行許可手続 | ――― | 期日に合せ手続する
10．道路専用手続 | ――― | 期日に合せ手続する
11．搬入道路、搬入口、経路 | 総合仮設計画 | 機器毎に適正に計画
12．揚重機、運搬車輌の配置 | 総合仮設計画 | 車輌種別、台数に合せ調整
13．車輌待機場所の確保 | 総合仮設計画 | 車輌種別、台数に合せ調整
【資材搬入・受入検査】
１．資材置場設営 | 総合施工計画書、搬入計画書 | 打合せ調整する
２．搬入日時、経路 | 搬入計画書 | 打合せ調整する
３．搬入車輌の種別、台数 | 総合施工計画書、搬入計画書 | 資材に合せて決める
４．メーカー、種類、仕様 | 受入検査書 | 購入機材受入検査、抜取検査
５．サイズ、数量 | 受入検査書 | 購入機材受入検査
６．不良品の有無確認 | 受入検査書 | 購入機材受入検査
７．保管状態 | 施工チェックシート | 巡視時確認
【総合図作成】
１．作成計画 | 総合図作成ルール（現場取決め） | 建築、電気、機械担当総合打合せ
２．パイプシャフトの位置とスペース | 設計図書、機器製作図 | 施工性、保守性を検討
３．機器の周辺必要設備内容 | 設計図書、機器製作図 | 他工事との接点を検討
４．出入口扉取合い | 機器製作図、ﾒｰｶｰ条件、設計図書 | 法令、搬入、保持確認
５．建築仕上 | 建築図 | 仕上表記入
６．天井、壁内納まりとスペース | 設計図書、機器製作図 | スペース内の取合検討
７．保守、点検考慮 | 機器仕様書、機器取扱説明書 | 方法、スペースを確保
８．点検口記入 | 機器仕様書、機器取扱説明書 | 作業性を良く配置
【施工計画書・施工要領書作成】 | 施工計画書提出チェックシート | 監理者と協議
【施工品質管理】 | 施工チェックシート | 一工程ごと施工チェックシートに記載 | 施工チェックシート | 施工チェックシート |  |  | 別売
【施工図作成】
１．作成計画（リスト作成） | 工事総合工程表 | 工事工程と整合
２．躯体埋設管、ボックスの制限 | 構造図、施工要領書 | 図書と照合
３．天井、壁、床内スペース | 設計図書、機器製作図 | 納まりを検討、調整
４．他設備とのルート、スペース取合 | 設計図書、機器製作図 | 納まりを検討、調整
５．ボックス類位置と点検方法 | 設計図書、機器製作図 | 保守し易く調整
６．引込方法、位置（電気、電話） | 設計図書、電力会社規定 | 図書、打合せ書と照合
７．盤類位置、寸法及び接続方法 | 設計図書、施工要領書 | 図書と照合
８．パイプシャフト内納まり | 設計図書、機器製作図 | 施工性、保守性考慮
９．躯体埋設部と隠ぺい部区分 | 設計図書 | 図書を照合する
10．防水、防湿、結露防止方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、対策
11．耐火、防火区画処理方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
12．エキスパンションへの対応 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
13．支持方法及び間隔 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
14．伸縮、耐震、防振方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
15．接地、アースの方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
16．ガス、その他設備との離隔 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
17．予備対応の要否 | 設計図書 | 図書を照合し、調整
18．各種寸法、関係寸法記入 | 設計図書、機器製作図 | 図書を照合し、調整
【スリーブ、インサート】
１．種類、寸法 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
２．取付位置（高さ、離れ） | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
３．鉄筋補強状態 | 建築施工要領書 | 照合し、不良部是正
【配管、ボックス類のコンクリート打込み】
１．管種、サイズ | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
２．曲げ状態と箇所数 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
３．管、ボックスの固定、結束状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
４．管相互の間隔、重なり状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
５．スリーブ、インサートとの離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
６．鉄筋、型枠との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
７．管口、ボックスすき間の養生 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
８．接続状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
９．立上り、立下り部の支持養生 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
10．結露、防水対策 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
【露出、埋設配管】
１．資材の材質、仕上げの仕様 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
２．数量、寸法、形状 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
３．位置（寄り、高さ、深さ） | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
４．切断方法、切口処理 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
５．材料端部の養生、仕上り | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
６．接続部の固定 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
７．接続部の防水、防錆処理 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
８．ボックス類取付位置、離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
９．取付金物の種別 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
10．吊り、支持固定状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
11．伸縮、耐震、防振施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
12．防水、防食、防錆施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
13．結露防止施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
14．盤、機器、器具との接続状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
15．耐火、防火区画処理状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
16．他設備離隔（高圧､低圧､情報通信､水・ガス配管） | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
17．発熱部との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
18．管内清掃、つまり補修 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
19．沈下防止施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
20．埋戻し材と状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
21．各所仕上しろの状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
22．工事写真 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕）
請負者中間検査 | 社内中間検査表 | 項目の良否確認、記録
【配線等】
１．種類、メーカー | 特記仕様書 | 照合し不良部是正
２．太さ、芯数、条数 | 設計図書、施工図 | 照合し不良部是正
３．色別 | 特記仕様書、共通仕様書 | 照合し不良部是正
４．法的使用区分 | 電気技術基準 | 照合し不良部是正
５．端末処理施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
６．絶縁処理施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
７．吊り、支持、結束状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
８．伸縮対応施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
９．盤、機器、器具接続状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
10．耐火、防火区画処理状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
11．他設備との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
12．発熱部との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
13．沈下防止施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
14．埋戻し材と状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
15．工事写真 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕）
【機器搬入、据付、吊込み、組立】
１．基礎製作(大きさ、高さ、位置) | 基礎施工図 | 寸法照合、不良部是正
２．アンカーボルト、吊ボルト確認 | 施工要領書、機器製作図 | 規格確認、不適品取替 | 耐震計算書
材質・形状・寸法・ワッシャー
３．アンカーボルト、吊ボルト取付 | 施工要領書、施工図、機器製作図 | 寸法、固定状態確認、不良部是正
位置・埋込寸法・突出寸法
４．スリーブ、箱抜きの確認材質・形状・位置 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 不良部是正
５．片付、清掃 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 状態確認
６．仮置、保管場所の確保 | 搬入計画書、総合施工計画書 | 場所、スペース確認
７．搬入 | 搬入計画書、総合施工計画書 | 搬入計画書による管理
８．据付位置、向き、隔離寸法 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 寸法、向き照合
９．水平取付 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 水平器による確認
10．固定、締付 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 状態、強度確認
11．養生(ほこり、防湿、防雨) | 施工要領書、施工図、チェックシート | 状態確認
12．関連設備接続 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 図面照合、準備打合せ
13．工事写真 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕）
【塗装】
１．塗装工程 | 工程表 | 前工事確認、工程表
２．仕上色 | 設計図書、色リスト | 色見本との照合
３．塗料種別 | 施工要領書、色リスト | 種別、規格確認
４．気温、湿度 | 施工要領書 | 適温・適湿確認、対策
５．火気管理 | 施工要領書、安全書類 | 計画合否確認、処置
６．有機溶剤の保管管理 | 施工要領書、安全書類 | 計画合否確認、処置
７．素地面処理（汚れ、付着物、油気） | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
８．仕上手順（下塗、中塗、仕上塗） | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
９．塗装ムラの有無 | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
10．養生状態 | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
【名称、文字書き】
１．文字書体、大きさ、表示札 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
２．記入要領方法 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
３．幹線系統名、強電・弱電区分 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
４．衛生、空調設備との文字照合 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
【行先表示】
１．表示方法の決定 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
２．幹線系統名、回路名 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
３．衛生、空調設備との文字照合 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
【個別機能検査、測定】
１．接地抵抗試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
２．絶縁抵抗試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
３．絶縁耐力試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
４．継電器試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
５．シーケンス、インターロック試験 | システムフローシート | 作動状態確認、記録
６．スイッチ、コンセント類試験 | ――― | 作動状態確認、記録
７．電流値測定 | 機器仕様書 | 基準値合否確認、記録
８．照度測定 | 設計図書 | 基準値合否確認、記録
９．テレビ受信電界強度測定、画質評価 | 設計図書 | 基準値合否確認、記録
10．音響関連試験 | 設計図書 | 基準値合否確認、記録
11．騒音測定 | 騒音防止条例、近隣協議書 | 基準値合否確認、記録
12．電圧降下値測定 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
13．異常温度上昇の有無 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
【総合機能検査】
１．全停電試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
２．防災総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
３．衛生、空調機器関連総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
４．中央監視システム総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
【当社中間検査】 | 社内中間検査チェックシート | 項目の良否確認、記録
【当社竣工検査】 | 社内竣工検査チェックシート | 項目の良否確認、記録
【監理者検査】 | 監理者検査要領 | 受検
【官庁関係諸検査】 | 官庁検査要領 | 受検
【施主検査】 |  | 受検
【取扱説明】 | 設計図書 | 取扱説明会開催（取扱説明書）
【竣工図書作成】 | 設計図書、引渡実施要領 | 監理者、施主と打合せ、調整

## 電気施工管理基準 (6)
管 理 要 点 | 管 理 基 準 類 | 管 理 方 法 | 管 理 値 | 提 出
|  |  |  | 書 類 名 | 済 | 該当
【工事請負契約書】
契約に基づく契約関係書類の提出時期 | 発注者指定様式 | 契約時の提出書類を指定の様式等 | 提出期限 | 発注者指定書類 |  |  | □をクリックすると、チェックできる。
により確認し、写しを現場常備とする。
【工事実績情報の登録】 | 工事実績情報システム（CORINS） | 特記確認（登録の有無）
工事カルテを作成 | 受注時登録 | 登録内容についてあらかじめ報告し、 | 契約後１０日以内 | 受領書（写） 受注時
| 竣工時登録 | 登録されることを証明する資料を | 完成後１０日以内 | 受領書（写） 竣工時
| 途中変更時登録 | 監督員に提出 | 変更後１０日以内 | 受領書（写） 変更時
| 請負金額 | 登録の要否 | 2,500万円以上
【建設副産物】 | 特記仕様書、廃棄物処理法 | 指定の処理、記録
廃棄物：原材料としての利用が不可能なもの |  | 有害・危険なものに該当
再生資源：そのまま原材料となるもの | 廃棄物処理法第2条 | 建設発生土（土砂）に該当 | 産業廃棄物に該当しない
|  | 有価物（金属くず等有償売却）に該当 | 産業廃棄物に該当しない
再生資源：原材料としての利用の可能性があるもの |  | アスファルト・コンクリート塊に該当 | 産廃基準による | マニュフェスト(写）
|  | コンクリート塊に該当 | 産廃基準による | マニュフェスト(写）
|  | 建設発生木材に該当 | 産廃基準による | マニュフェスト(写）
|  | 建設汚泥に該当 | 産業廃棄物に該当する | マニュフェスト(写）
|  | 建設混合廃棄物に該当 | 産業廃棄物に該当する | マニュフェスト(写）
特別管理産業廃棄物 | 政令で定める有害物質の判定基準 | 廃PCB等およびPCB汚染物に該当 | 製造者情報（製造日等） | 処理計画書
（トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器）
(アスベストを含有するもの）
【現地調査】
１．敷地内既存設備 | 竣工図書、事前調査書 | 試掘にて確認 | 既存との離隔距離 | 現地調査報告書
２．地質（地盤沈下） | 公開データ、事前調査書（建築） | 監理者と協議 | 水準測量値、水位観測値 | 地盤沈下対策計画書
３．地質（腐食） | 事前調査書 | 監理者と協議 | PH値 | 腐食対策計画書
４．迷走電流 | 事前調査書、周辺情報 | 監理者と協議 | 対地電位測定値 | 試験報告書
|  |  | 地表面電位こう配測定 | 試験報告書
【工事区分】 | 設計図書 | 内容適否の確認、調整
質疑応答書
契約条件書、契約内訳
【工事記録】 | 特記仕様書、該当ガイドライン | 電子納品の要否確認、適合 |  | 指定書類
【工事写真】 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕） | 図書を照合、対策 |  | 工事写真、完成写真台帳
【設計図書法的把握】
１．建築確認図書・計画通知書との照合 | 設計図書、確認図書、計画通知書 | 図書を照合、対策
２．開発関係図書との照合 | 設計図書、開発図書 | 図書を照合、対策
３．防火、防煙区画 | 設計図書、確認図書、防災計画図 | 図書を照合、対策
４．インフラ関連事項 | 設計図書、事前協議書 | 図書を照合、対策
５．地方条例、行政の内容 | 条例、行政情報 | 設計図書と照合、対策
６．消防条例、指導の内容 | 条例、指導情報 | 設計図書と照合、対策
７．事前協議書、経過打合せ書の確認 | 協議書、打合せ書 | 設計図書と照合、対策
【設計図書一般把握】
１．建築図との照合 | 機械設備・建築設計図書 | 設計図書を照合、対策
２．質疑応答書との照合 | 設計図書、質疑応答書 | 設計図書を照合、対策
３．契約条件、内訳との照合 | 設計図書、契約条件書、内訳書 | 設計図書を照合、対策
４．別途工事 | 各種設計図書 | 設計図書を照合、対策
５．設計主旨 | 設計意図説明会 | 設計者と協議
６．官庁等手続内容 | 設計図書、関係法令、供給会社規定 | 必要項目の摘出、内容、確認 |  | 官庁申請手続一覧表
７．資格者、取扱者の確認 | 法令集 | 法令と照合 | 法令の規定
８．電波障害対策 | 契約書、事前調査書 | 机上検討、電波障害調査 | 監理者と協議
【設計図書チェック】
１．雪害、凍害、塩害、温泉害対策の要否 | 設計図書、地域情報 | 情報収集し、対策
２．高調波対策の要否 | 設計図書、電力会社情報 | 情報収集し、対策
３．地域性による避雷対策の要否 | 設計図書、地域情報 | 情報収集し、対策
４．配電計画の協調 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
５．負荷需要率の確認 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
６．停電時のバックアップ内容 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
７．電気各設備間のシステム関連事項 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
８．衛生、空調等設備への供給電源の確認 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
９．同上の起動、制御方法との整合 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
10．既存建物の機器メーカーの確認 | 設計図書、既存竣工図書 | 相互関連性確認、対策
11．別途機器関連 | 別途機器資料 | 設計図書内外の内容確認、打合せ
12．電気室直上階に水場の有無確認、対策 | 設計図書 | 設計図書を照合、対策
13．電圧降下、許容電流、電線サイズのチェック | 設計図書、計算書 | 設計図書と計算書を照合
14．ＶＥ、ＩＥ項目の抽出について | ――― | 施工検討会で内容確認
【工程計画】
１．製作図、施工図の作成日程と提出日 | 製作図、施工図提出チェックシート | 工事工程・メーカー情報と整合 | 工事総合工程表
２．製作図承諾の受領日 | 製作図、施工図提出チェックシート | 発注日、工程と整合 | メーカー情報
３．製作日程、工場検査 | 製作図、施工図提出チェックシート | 発注日、搬入日に反映 | メーカー情報
４．搬入、据付日程、作業時間 | 搬入計画書 | 搬入計画に反映 | 近隣協議書
５．各階配管、配線日程 | 月間工程表、週間工程表 | 関連工事と整合
６．屋外配管、配線日程 | 月間工程表、週間工程表 | 関連工事と整合
７．機器、器具類取付、接続日程 | 月間工程表、週間工程表 | 関連工事と整合
８．作業時間帯 | 近隣協議書 | 時間帯調整
９．官庁、電力会社、ＮＴＴ打合せ及び手続 | 工事総合工程表 | 手続、計画日程確認
10．試験、調整期間 | 工事総合工程表 | 内容、所要日程確認
11．自主検査日（中間、竣工） | 工事総合工程表 | 工事完了日確認
12．官庁検査日 | 工事総合工程表 | 手続、工事完了日確認
13．受電日 | 工事総合工程表 | 手続、検査、引渡日と整合
14．有資格者、保守者の選任期日 | 工事総合工程表 | 手続、検査、引渡日と整合
15．気候、風土、習慣の影響 | 気候、地域情報 | 情報を検討、反映
16．引渡日 | 契約書 | 各種検査、行事予定と調整
【メーカー選定】
１．特記仕様書との照合 | 設計図書 | 適合メーカーの選定
２．施主希望の有無 | 施主情報 | 情報確認、協議、対策
３．営業的要素 | 営業情報 | 情報確認、協議、対策
４．既存建物との照合、調整 | 設計図書、既存竣工図書 | 相関性協議、対策
５．メーカーリスト作成 | 設計図書 | 監理者、施主と協議
【機器製作図作成】
１．防水、防雨、防湿方法 | 設計図書、施工要領書 | 図書と照合し、対策
２．防音、防振、耐震方法 | 設計図書、施工要領書 | 図書と照合し、対策
３．雪害、塩害、温泉害対策方法 | 設計図書、施工要領書 | 地域情報を考慮し、対策
４．虫、小動物対策方法 | 設計図書、メーカー基準 | 地域性を考慮し、対策
５．据付及び取付ボルト | 施工要領書 | 施工要領書と照合
６．機種 仕様 容量 能力 数量 | 設計図書、メーカーリスト | 図書と照合し対策
７．遮断方法 | 設計図書 | 図書と照合し対策
８．計器類整定値 | 設計図書、施主指定値 | 図書、指定値と照合し、対策
９．起動、運転、制御、操作、監視方法 | 設計図書、関連機器条件 | 適否検討、調整、対策
10．インターロック、連動方法 | 設計図書、関連機器条件 | 適否検討、調整、対策
11．警報関係の内容と方法 | 設計図書、関連機器条件 | 適否検討、調整、対策
12．避雷器取付の要否 | 設計図書、地域情報 | 地域性を考慮し、対策
13．接地内容 | 設計図書、メーカー基準 | 図書と照合し、対策
14．他設備関連事項（衛生設備、空調設備、昇降機） | 設計図書、メーカー基準 | 適否検討、調整、対策
15．建築関連事項（スペース、基礎、耐荷重等） | 設計図書、機器製作図 | 適否検討、調整、対策
16．保守、点検内容及び方法 | 法令集、ﾒｰｶｰ基準 | 確認し調整、対策
17．指定色、ツヤ | 色リスト | 色見本
【搬入計画書作成】
１．搬入業者経歴 | ――― | 調査打合せし、適否判断
２．有資格者 | 安全関連法令集 | 資格証を提出させ、確認
３．安全管理関連書類 | 当社届出書類 | 作成し、内容確認
４．搬入日、時間、工程 | 工事総合工程表 | 工事工程に合せ計画
５．機種、数量、大きさ、重量 | 機器製作図 | 一覧表にまとめる
６．搬入車両の種別、台数 | ――― | 機種に合せて決める
７．揚重機の種別、台数 | ――― | 機種に合せて決める
８．通行規制 | ――― | 情報調査、対策
９．通行許可手続 | ――― | 期日に合せ手続する
10．道路専用手続 | ――― | 期日に合せ手続する
11．搬入道路、搬入口、経路 | 総合仮設計画 | 機器毎に適正に計画
12．揚重機、運搬車輌の配置 | 総合仮設計画 | 車輌種別、台数に合せ調整
13．車輌待機場所の確保 | 総合仮設計画 | 車輌種別、台数に合せ調整
【資材搬入・受入検査】
１．資材置場設営 | 総合施工計画書、搬入計画書 | 打合せ調整する
２．搬入日時、経路 | 搬入計画書 | 打合せ調整する
３．搬入車輌の種別、台数 | 総合施工計画書、搬入計画書 | 資材に合せて決める
４．メーカー、種類、仕様 | 受入検査書 | 購入機材受入検査、抜取検査
５．サイズ、数量 | 受入検査書 | 購入機材受入検査
６．不良品の有無確認 | 受入検査書 | 購入機材受入検査
７．保管状態 | 施工チェックシート | 巡視時確認
【総合図作成】
１．作成計画 | 総合図作成ルール（現場取決め） | 建築、電気、機械担当総合打合せ
２．パイプシャフトの位置とスペース | 設計図書、機器製作図 | 施工性、保守性を検討
３．機器の周辺必要設備内容 | 設計図書、機器製作図 | 他工事との接点を検討
４．出入口扉取合い | 機器製作図、ﾒｰｶｰ条件、設計図書 | 法令、搬入、保持確認
５．建築仕上 | 建築図 | 仕上表記入
６．天井、壁内納まりとスペース | 設計図書、機器製作図 | スペース内の取合検討
７．保守、点検考慮 | 機器仕様書、機器取扱説明書 | 方法、スペースを確保
８．点検口記入 | 機器仕様書、機器取扱説明書 | 作業性を良く配置
【施工計画書・施工要領書作成】 | 施工計画書提出チェックシート | 監理者と協議
【施工品質管理】 | 施工チェックシート | 一工程ごと施工チェックシートに記載 | 施工チェックシート | 施工チェックシート |  |  | 別売
【施工図作成】
１．作成計画（リスト作成） | 工事総合工程表 | 工事工程と整合
２．躯体埋設管、ボックスの制限 | 構造図、施工要領書 | 図書と照合
３．天井、壁、床内スペース | 設計図書、機器製作図 | 納まりを検討、調整
４．他設備とのルート、スペース取合 | 設計図書、機器製作図 | 納まりを検討、調整
５．ボックス類位置と点検方法 | 設計図書、機器製作図 | 保守し易く調整
６．引込方法、位置（電気、電話） | 設計図書、電力会社規定 | 図書、打合せ書と照合
７．盤類位置、寸法及び接続方法 | 設計図書、施工要領書 | 図書と照合
８．パイプシャフト内納まり | 設計図書、機器製作図 | 施工性、保守性考慮
９．躯体埋設部と隠ぺい部区分 | 設計図書 | 図書を照合する
10．防水、防湿、結露防止方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、対策
11．耐火、防火区画処理方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
12．エキスパンションへの対応 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
13．支持方法及び間隔 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
14．伸縮、耐震、防振方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
15．接地、アースの方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
16．ガス、その他設備との離隔 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
17．予備対応の要否 | 設計図書 | 図書を照合し、調整
18．各種寸法、関係寸法記入 | 設計図書、機器製作図 | 図書を照合し、調整
【スリーブ、インサート】
１．種類、寸法 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
２．取付位置（高さ、離れ） | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
３．鉄筋補強状態 | 建築施工要領書 | 照合し、不良部是正
【配管、ボックス類のコンクリート打込み】
１．管種、サイズ | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
２．曲げ状態と箇所数 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
３．管、ボックスの固定、結束状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
４．管相互の間隔、重なり状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
５．スリーブ、インサートとの離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
６．鉄筋、型枠との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
７．管口、ボックスすき間の養生 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
８．接続状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
９．立上り、立下り部の支持養生 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
10．結露、防水対策 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
【露出、埋設配管】
１．資材の材質、仕上げの仕様 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
２．数量、寸法、形状 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
３．位置（寄り、高さ、深さ） | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
４．切断方法、切口処理 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
５．材料端部の養生、仕上り | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
６．接続部の固定 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
７．接続部の防水、防錆処理 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
８．ボックス類取付位置、離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
９．取付金物の種別 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
10．吊り、支持固定状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
11．伸縮、耐震、防振施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
12．防水、防食、防錆施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
13．結露防止施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
14．盤、機器、器具との接続状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
15．耐火、防火区画処理状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
16．他設備離隔（高圧､低圧､情報通信､水・ガス配管） | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
17．発熱部との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
18．管内清掃、つまり補修 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
19．沈下防止施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
20．埋戻し材と状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
21．各所仕上しろの状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
22．工事写真 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕）
請負者中間検査 | 社内中間検査表 | 項目の良否確認、記録
【配線等】
１．種類、メーカー | 特記仕様書 | 照合し不良部是正
２．太さ、芯数、条数 | 設計図書、施工図 | 照合し不良部是正
３．色別 | 特記仕様書、共通仕様書 | 照合し不良部是正
４．法的使用区分 | 電気技術基準 | 照合し不良部是正
５．端末処理施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
６．絶縁処理施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
７．吊り、支持、結束状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
８．伸縮対応施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
９．盤、機器、器具接続状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
10．耐火、防火区画処理状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
11．他設備との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
12．発熱部との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
13．沈下防止施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
14．埋戻し材と状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
15．工事写真 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕）
【機器搬入、据付、吊込み、組立】
１．基礎製作(大きさ、高さ、位置) | 基礎施工図 | 寸法照合、不良部是正
２．アンカーボルト、吊ボルト確認 | 施工要領書、機器製作図 | 規格確認、不適品取替 | 耐震計算書
材質・形状・寸法・ワッシャー
３．アンカーボルト、吊ボルト取付 | 施工要領書、施工図、機器製作図 | 寸法、固定状態確認、不良部是正
位置・埋込寸法・突出寸法
４．スリーブ、箱抜きの確認材質・形状・位置 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 不良部是正
５．片付、清掃 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 状態確認
６．仮置、保管場所の確保 | 搬入計画書、総合施工計画書 | 場所、スペース確認
７．搬入 | 搬入計画書、総合施工計画書 | 搬入計画書による管理
８．据付位置、向き、隔離寸法 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 寸法、向き照合
９．水平取付 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 水平器による確認
10．固定、締付 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 状態、強度確認
11．養生(ほこり、防湿、防雨) | 施工要領書、施工図、チェックシート | 状態確認
12．関連設備接続 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 図面照合、準備打合せ
13．工事写真 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕）
【塗装】
１．塗装工程 | 工程表 | 前工事確認、工程表
２．仕上色 | 設計図書、色リスト | 色見本との照合
３．塗料種別 | 施工要領書、色リスト | 種別、規格確認
４．気温、湿度 | 施工要領書 | 適温・適湿確認、対策
５．火気管理 | 施工要領書、安全書類 | 計画合否確認、処置
６．有機溶剤の保管管理 | 施工要領書、安全書類 | 計画合否確認、処置
７．素地面処理（汚れ、付着物、油気） | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
８．仕上手順（下塗、中塗、仕上塗） | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
９．塗装ムラの有無 | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
10．養生状態 | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
【名称、文字書き】
１．文字書体、大きさ、表示札 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
２．記入要領方法 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
３．幹線系統名、強電・弱電区分 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
４．衛生、空調設備との文字照合 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
【行先表示】
１．表示方法の決定 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
２．幹線系統名、回路名 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
３．衛生、空調設備との文字照合 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
【個別機能検査、測定】
１．接地抵抗試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
２．絶縁抵抗試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
３．絶縁耐力試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
４．継電器試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
５．シーケンス、インターロック試験 | システムフローシート | 作動状態確認、記録
６．スイッチ、コンセント類試験 | ――― | 作動状態確認、記録
７．電流値測定 | 機器仕様書 | 基準値合否確認、記録
８．照度測定 | 設計図書 | 基準値合否確認、記録
９．テレビ受信電界強度測定、画質評価 | 設計図書 | 基準値合否確認、記録
10．音響関連試験 | 設計図書 | 基準値合否確認、記録
11．騒音測定 | 騒音防止条例、近隣協議書 | 基準値合否確認、記録
12．電圧降下値測定 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
13．異常温度上昇の有無 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
【総合機能検査】
１．全停電試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
２．防災総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
３．衛生、空調機器関連総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
４．中央監視システム総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
【当社中間検査】 | 社内中間検査チェックシート | 項目の良否確認、記録
【当社竣工検査】 | 社内竣工検査チェックシート | 項目の良否確認、記録
【監理者検査】 | 監理者検査要領 | 受検
【官庁関係諸検査】 | 官庁検査要領 | 受検
【施主検査】 |  | 受検
【取扱説明】 | 設計図書 | 取扱説明会開催（取扱説明書）
【竣工図書作成】 | 設計図書、引渡実施要領 | 監理者、施主と打合せ、調整

## 電気施工管理基準 (7)
管 理 要 点 | 管 理 基 準 類 | 管 理 方 法 | 管 理 値 | 提 出
|  |  |  | 書 類 名 | 済 | 該当
【工事請負契約書】
契約に基づく契約関係書類の提出時期 | 発注者指定様式 | 契約時の提出書類を指定の様式等 | 提出期限 | 発注者指定書類 |  |  | □をクリックすると、チェックできる。
により確認し、写しを現場常備とする。
【工事実績情報の登録】 | 工事実績情報システム（CORINS） | 特記確認（登録の有無）
工事カルテを作成 | 受注時登録 | 登録内容についてあらかじめ報告し、 | 契約後１０日以内 | 受領書（写） 受注時
| 竣工時登録 | 登録されることを証明する資料を | 完成後１０日以内 | 受領書（写） 竣工時
| 途中変更時登録 | 監督員に提出 | 変更後１０日以内 | 受領書（写） 変更時
| 請負金額 | 登録の要否 | 2,500万円以上
【建設副産物】 | 特記仕様書、廃棄物処理法 | 指定の処理、記録
廃棄物：原材料としての利用が不可能なもの |  | 有害・危険なものに該当
再生資源：そのまま原材料となるもの | 廃棄物処理法第2条 | 建設発生土（土砂）に該当 | 産業廃棄物に該当しない
|  | 有価物（金属くず等有償売却）に該当 | 産業廃棄物に該当しない
再生資源：原材料としての利用の可能性があるもの |  | アスファルト・コンクリート塊に該当 | 産廃基準による | マニュフェスト(写）
|  | コンクリート塊に該当 | 産廃基準による | マニュフェスト(写）
|  | 建設発生木材に該当 | 産廃基準による | マニュフェスト(写）
|  | 建設汚泥に該当 | 産業廃棄物に該当する | マニュフェスト(写）
|  | 建設混合廃棄物に該当 | 産業廃棄物に該当する | マニュフェスト(写）
特別管理産業廃棄物 | 政令で定める有害物質の判定基準 | 廃PCB等およびPCB汚染物に該当 | 製造者情報（製造日等） | 処理計画書
（トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器）
(アスベストを含有するもの）
【現地調査】
１．敷地内既存設備 | 竣工図書、事前調査書 | 試掘にて確認 | 既存との離隔距離 | 現地調査報告書
２．地質（地盤沈下） | 公開データ、事前調査書（建築） | 監理者と協議 | 水準測量値、水位観測値 | 地盤沈下対策計画書
３．地質（腐食） | 事前調査書 | 監理者と協議 | PH値 | 腐食対策計画書
４．迷走電流 | 事前調査書、周辺情報 | 監理者と協議 | 対地電位測定値 | 試験報告書
|  |  | 地表面電位こう配測定 | 試験報告書
【工事区分】 | 設計図書 | 内容適否の確認、調整
質疑応答書
契約条件書、契約内訳
【工事記録】 | 特記仕様書、該当ガイドライン | 電子納品の要否確認、適合 |  | 指定書類
【工事写真】 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕） | 図書を照合、対策 |  | 工事写真、完成写真台帳
【設計図書法的把握】
１．建築確認図書・計画通知書との照合 | 設計図書、確認図書、計画通知書 | 図書を照合、対策
２．開発関係図書との照合 | 設計図書、開発図書 | 図書を照合、対策
３．防火、防煙区画 | 設計図書、確認図書、防災計画図 | 図書を照合、対策
４．インフラ関連事項 | 設計図書、事前協議書 | 図書を照合、対策
５．地方条例、行政の内容 | 条例、行政情報 | 設計図書と照合、対策
６．消防条例、指導の内容 | 条例、指導情報 | 設計図書と照合、対策
７．事前協議書、経過打合せ書の確認 | 協議書、打合せ書 | 設計図書と照合、対策
【設計図書一般把握】
１．建築図との照合 | 機械設備・建築設計図書 | 設計図書を照合、対策
２．質疑応答書との照合 | 設計図書、質疑応答書 | 設計図書を照合、対策
３．契約条件、内訳との照合 | 設計図書、契約条件書、内訳書 | 設計図書を照合、対策
４．別途工事 | 各種設計図書 | 設計図書を照合、対策
５．設計主旨 | 設計意図説明会 | 設計者と協議
６．官庁等手続内容 | 設計図書、関係法令、供給会社規定 | 必要項目の摘出、内容、確認 |  | 官庁申請手続一覧表
７．資格者、取扱者の確認 | 法令集 | 法令と照合 | 法令の規定
８．電波障害対策 | 契約書、事前調査書 | 机上検討、電波障害調査 | 監理者と協議
【設計図書チェック】
１．雪害、凍害、塩害、温泉害対策の要否 | 設計図書、地域情報 | 情報収集し、対策
２．高調波対策の要否 | 設計図書、電力会社情報 | 情報収集し、対策
３．地域性による避雷対策の要否 | 設計図書、地域情報 | 情報収集し、対策
４．配電計画の協調 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
５．負荷需要率の確認 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
６．停電時のバックアップ内容 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
７．電気各設備間のシステム関連事項 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
８．衛生、空調等設備への供給電源の確認 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
９．同上の起動、制御方法との整合 | 設計図書 | 設計図書内容確認､調整
10．既存建物の機器メーカーの確認 | 設計図書、既存竣工図書 | 相互関連性確認、対策
11．別途機器関連 | 別途機器資料 | 設計図書内外の内容確認、打合せ
12．電気室直上階に水場の有無確認、対策 | 設計図書 | 設計図書を照合、対策
13．電圧降下、許容電流、電線サイズのチェック | 設計図書、計算書 | 設計図書と計算書を照合
14．ＶＥ、ＩＥ項目の抽出について | ――― | 施工検討会で内容確認
【工程計画】
１．製作図、施工図の作成日程と提出日 | 製作図、施工図提出チェックシート | 工事工程・メーカー情報と整合 | 工事総合工程表
２．製作図承諾の受領日 | 製作図、施工図提出チェックシート | 発注日、工程と整合 | メーカー情報
３．製作日程、工場検査 | 製作図、施工図提出チェックシート | 発注日、搬入日に反映 | メーカー情報
４．搬入、据付日程、作業時間 | 搬入計画書 | 搬入計画に反映 | 近隣協議書
５．各階配管、配線日程 | 月間工程表、週間工程表 | 関連工事と整合
６．屋外配管、配線日程 | 月間工程表、週間工程表 | 関連工事と整合
７．機器、器具類取付、接続日程 | 月間工程表、週間工程表 | 関連工事と整合
８．作業時間帯 | 近隣協議書 | 時間帯調整
９．官庁、電力会社、ＮＴＴ打合せ及び手続 | 工事総合工程表 | 手続、計画日程確認
10．試験、調整期間 | 工事総合工程表 | 内容、所要日程確認
11．自主検査日（中間、竣工） | 工事総合工程表 | 工事完了日確認
12．官庁検査日 | 工事総合工程表 | 手続、工事完了日確認
13．受電日 | 工事総合工程表 | 手続、検査、引渡日と整合
14．有資格者、保守者の選任期日 | 工事総合工程表 | 手続、検査、引渡日と整合
15．気候、風土、習慣の影響 | 気候、地域情報 | 情報を検討、反映
16．引渡日 | 契約書 | 各種検査、行事予定と調整
【メーカー選定】
１．特記仕様書との照合 | 設計図書 | 適合メーカーの選定
２．施主希望の有無 | 施主情報 | 情報確認、協議、対策
３．営業的要素 | 営業情報 | 情報確認、協議、対策
４．既存建物との照合、調整 | 設計図書、既存竣工図書 | 相関性協議、対策
５．メーカーリスト作成 | 設計図書 | 監理者、施主と協議
【機器製作図作成】
１．防水、防雨、防湿方法 | 設計図書、施工要領書 | 図書と照合し、対策
２．防音、防振、耐震方法 | 設計図書、施工要領書 | 図書と照合し、対策
３．雪害、塩害、温泉害対策方法 | 設計図書、施工要領書 | 地域情報を考慮し、対策
４．虫、小動物対策方法 | 設計図書、メーカー基準 | 地域性を考慮し、対策
５．据付及び取付ボルト | 施工要領書 | 施工要領書と照合
６．機種 仕様 容量 能力 数量 | 設計図書、メーカーリスト | 図書と照合し対策
７．遮断方法 | 設計図書 | 図書と照合し対策
８．計器類整定値 | 設計図書、施主指定値 | 図書、指定値と照合し、対策
９．起動、運転、制御、操作、監視方法 | 設計図書、関連機器条件 | 適否検討、調整、対策
10．インターロック、連動方法 | 設計図書、関連機器条件 | 適否検討、調整、対策
11．警報関係の内容と方法 | 設計図書、関連機器条件 | 適否検討、調整、対策
12．避雷器取付の要否 | 設計図書、地域情報 | 地域性を考慮し、対策
13．接地内容 | 設計図書、メーカー基準 | 図書と照合し、対策
14．他設備関連事項（衛生設備、空調設備、昇降機） | 設計図書、メーカー基準 | 適否検討、調整、対策
15．建築関連事項（スペース、基礎、耐荷重等） | 設計図書、機器製作図 | 適否検討、調整、対策
16．保守、点検内容及び方法 | 法令集、ﾒｰｶｰ基準 | 確認し調整、対策
17．指定色、ツヤ | 色リスト | 色見本
【搬入計画書作成】
１．搬入業者経歴 | ――― | 調査打合せし、適否判断
２．有資格者 | 安全関連法令集 | 資格証を提出させ、確認
３．安全管理関連書類 | 当社届出書類 | 作成し、内容確認
４．搬入日、時間、工程 | 工事総合工程表 | 工事工程に合せ計画
５．機種、数量、大きさ、重量 | 機器製作図 | 一覧表にまとめる
６．搬入車両の種別、台数 | ――― | 機種に合せて決める
７．揚重機の種別、台数 | ――― | 機種に合せて決める
８．通行規制 | ――― | 情報調査、対策
９．通行許可手続 | ――― | 期日に合せ手続する
10．道路専用手続 | ――― | 期日に合せ手続する
11．搬入道路、搬入口、経路 | 総合仮設計画 | 機器毎に適正に計画
12．揚重機、運搬車輌の配置 | 総合仮設計画 | 車輌種別、台数に合せ調整
13．車輌待機場所の確保 | 総合仮設計画 | 車輌種別、台数に合せ調整
【資材搬入・受入検査】
１．資材置場設営 | 総合施工計画書、搬入計画書 | 打合せ調整する
２．搬入日時、経路 | 搬入計画書 | 打合せ調整する
３．搬入車輌の種別、台数 | 総合施工計画書、搬入計画書 | 資材に合せて決める
４．メーカー、種類、仕様 | 受入検査書 | 購入機材受入検査、抜取検査
５．サイズ、数量 | 受入検査書 | 購入機材受入検査
６．不良品の有無確認 | 受入検査書 | 購入機材受入検査
７．保管状態 | 施工チェックシート | 巡視時確認
【総合図作成】
１．作成計画 | 総合図作成ルール（現場取決め） | 建築、電気、機械担当総合打合せ
２．パイプシャフトの位置とスペース | 設計図書、機器製作図 | 施工性、保守性を検討
３．機器の周辺必要設備内容 | 設計図書、機器製作図 | 他工事との接点を検討
４．出入口扉取合い | 機器製作図、ﾒｰｶｰ条件、設計図書 | 法令、搬入、保持確認
５．建築仕上 | 建築図 | 仕上表記入
６．天井、壁内納まりとスペース | 設計図書、機器製作図 | スペース内の取合検討
７．保守、点検考慮 | 機器仕様書、機器取扱説明書 | 方法、スペースを確保
８．点検口記入 | 機器仕様書、機器取扱説明書 | 作業性を良く配置
【施工計画書・施工要領書作成】 | 施工計画書提出チェックシート | 監理者と協議
【施工品質管理】 | 施工チェックシート | 一工程ごと施工チェックシートに記載 | 施工チェックシート | 施工チェックシート |  |  | 別売
【施工図作成】
１．作成計画（リスト作成） | 工事総合工程表 | 工事工程と整合
２．躯体埋設管、ボックスの制限 | 構造図、施工要領書 | 図書と照合
３．天井、壁、床内スペース | 設計図書、機器製作図 | 納まりを検討、調整
４．他設備とのルート、スペース取合 | 設計図書、機器製作図 | 納まりを検討、調整
５．ボックス類位置と点検方法 | 設計図書、機器製作図 | 保守し易く調整
６．引込方法、位置（電気、電話） | 設計図書、電力会社規定 | 図書、打合せ書と照合
７．盤類位置、寸法及び接続方法 | 設計図書、施工要領書 | 図書と照合
８．パイプシャフト内納まり | 設計図書、機器製作図 | 施工性、保守性考慮
９．躯体埋設部と隠ぺい部区分 | 設計図書 | 図書を照合する
10．防水、防湿、結露防止方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、対策
11．耐火、防火区画処理方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
12．エキスパンションへの対応 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
13．支持方法及び間隔 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
14．伸縮、耐震、防振方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
15．接地、アースの方法 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
16．ガス、その他設備との離隔 | 施工要領書、施工図 | 図書を照合し、調整
17．予備対応の要否 | 設計図書 | 図書を照合し、調整
18．各種寸法、関係寸法記入 | 設計図書、機器製作図 | 図書を照合し、調整
【スリーブ、インサート】
１．種類、寸法 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
２．取付位置（高さ、離れ） | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
３．鉄筋補強状態 | 建築施工要領書 | 照合し、不良部是正
【配管、ボックス類のコンクリート打込み】
１．管種、サイズ | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
２．曲げ状態と箇所数 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
３．管、ボックスの固定、結束状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
４．管相互の間隔、重なり状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
５．スリーブ、インサートとの離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
６．鉄筋、型枠との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
７．管口、ボックスすき間の養生 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
８．接続状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
９．立上り、立下り部の支持養生 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
10．結露、防水対策 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し、不良部是正
【露出、埋設配管】
１．資材の材質、仕上げの仕様 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
２．数量、寸法、形状 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
３．位置（寄り、高さ、深さ） | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
４．切断方法、切口処理 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
５．材料端部の養生、仕上り | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
６．接続部の固定 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
７．接続部の防水、防錆処理 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
８．ボックス類取付位置、離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
９．取付金物の種別 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
10．吊り、支持固定状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
11．伸縮、耐震、防振施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
12．防水、防食、防錆施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
13．結露防止施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
14．盤、機器、器具との接続状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
15．耐火、防火区画処理状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
16．他設備離隔（高圧､低圧､情報通信､水・ガス配管） | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
17．発熱部との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
18．管内清掃、つまり補修 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
19．沈下防止施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
20．埋戻し材と状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
21．各所仕上しろの状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
22．工事写真 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕）
請負者中間検査 | 社内中間検査表 | 項目の良否確認、記録
【配線等】
１．種類、メーカー | 特記仕様書 | 照合し不良部是正
２．太さ、芯数、条数 | 設計図書、施工図 | 照合し不良部是正
３．色別 | 特記仕様書、共通仕様書 | 照合し不良部是正
４．法的使用区分 | 電気技術基準 | 照合し不良部是正
５．端末処理施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
６．絶縁処理施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
７．吊り、支持、結束状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
８．伸縮対応施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
９．盤、機器、器具接続状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
10．耐火、防火区画処理状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
11．他設備との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
12．発熱部との離隔 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
13．沈下防止施工状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
14．埋戻し材と状態 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 照合し不良部是正
15．工事写真 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕）
【機器搬入、据付、吊込み、組立】
１．基礎製作(大きさ、高さ、位置) | 基礎施工図 | 寸法照合、不良部是正
２．アンカーボルト、吊ボルト確認 | 施工要領書、機器製作図 | 規格確認、不適品取替 | 耐震計算書
材質・形状・寸法・ワッシャー
３．アンカーボルト、吊ボルト取付 | 施工要領書、施工図、機器製作図 | 寸法、固定状態確認、不良部是正
位置・埋込寸法・突出寸法
４．スリーブ、箱抜きの確認材質・形状・位置 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 不良部是正
５．片付、清掃 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 状態確認
６．仮置、保管場所の確保 | 搬入計画書、総合施工計画書 | 場所、スペース確認
７．搬入 | 搬入計画書、総合施工計画書 | 搬入計画書による管理
８．据付位置、向き、隔離寸法 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 寸法、向き照合
９．水平取付 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 水平器による確認
10．固定、締付 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 状態、強度確認
11．養生(ほこり、防湿、防雨) | 施工要領書、施工図、チェックシート | 状態確認
12．関連設備接続 | 施工要領書、施工図、チェックシート | 図面照合、準備打合せ
13．工事写真 | 施工計画書、工事写真の撮り方（営繕）
【塗装】
１．塗装工程 | 工程表 | 前工事確認、工程表
２．仕上色 | 設計図書、色リスト | 色見本との照合
３．塗料種別 | 施工要領書、色リスト | 種別、規格確認
４．気温、湿度 | 施工要領書 | 適温・適湿確認、対策
５．火気管理 | 施工要領書、安全書類 | 計画合否確認、処置
６．有機溶剤の保管管理 | 施工要領書、安全書類 | 計画合否確認、処置
７．素地面処理（汚れ、付着物、油気） | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
８．仕上手順（下塗、中塗、仕上塗） | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
９．塗装ムラの有無 | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
10．養生状態 | 施工要領書 | 照合し、不良部是正
【名称、文字書き】
１．文字書体、大きさ、表示札 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
２．記入要領方法 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
３．幹線系統名、強電・弱電区分 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
４．衛生、空調設備との文字照合 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
【行先表示】
１．表示方法の決定 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
２．幹線系統名、回路名 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
３．衛生、空調設備との文字照合 | 打合せ書 | 照合し、不良部是正
【個別機能検査、測定】
１．接地抵抗試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
２．絶縁抵抗試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
３．絶縁耐力試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
４．継電器試験 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
５．シーケンス、インターロック試験 | システムフローシート | 作動状態確認、記録
６．スイッチ、コンセント類試験 | ――― | 作動状態確認、記録
７．電流値測定 | 機器仕様書 | 基準値合否確認、記録
８．照度測定 | 設計図書 | 基準値合否確認、記録
９．テレビ受信電界強度測定、画質評価 | 設計図書 | 基準値合否確認、記録
10．音響関連試験 | 設計図書 | 基準値合否確認、記録
11．騒音測定 | 騒音防止条例、近隣協議書 | 基準値合否確認、記録
12．電圧降下値測定 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
13．異常温度上昇の有無 | 電気設備技術基準、共通仕様書 | 基準値合否確認、記録
【総合機能検査】
１．全停電試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
２．防災総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
３．衛生、空調機器関連総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
４．中央監視システム総合試験 | 総合機能検査要領書 | 関連機能良否確認、記録
【当社中間検査】 | 社内中間検査チェックシート | 項目の良否確認、記録
【当社竣工検査】 | 社内竣工検査チェックシート | 項目の良否確認、記録
【監理者検査】 | 監理者検査要領 | 受検
【官庁関係諸検査】 | 官庁検査要領 | 受検
【施主検査】 |  | 受検
【取扱説明】 | 設計図書 | 取扱説明会開催（取扱説明書）
【竣工図書作成】 | 設計図書、引渡実施要領 | 監理者、施主と打合せ、調整